## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206 - KoPÚ Pacelice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1000 | 10000 | 30.11.2017
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6000 | 18000
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 224 | 900 | 201600 | 30.11.2017
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 14 | 1500 | 21000
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 101 | 2500 | 252500 | 30.11.2017
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 67 | 2300 | 154100 | 30.11.2017
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 266 | 250 | 66500 | 30.11.2017
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 266 | 350 | 93100 | 31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 816800 | 2018-01-31
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 266 | 500 | 133000 | 30.4.2018
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 266 | 130 | 34580
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 600 | 27000
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 2000 | 24000
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 238 | 800 | 190400 | 31.1.2019
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 10000 | 20000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 428980
3.3 | Mapové dílo | ha | 266 | 900 | 239400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |  |  | geo | proj
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 239400 |  |  |  | 1073980 | 554000
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 952 | 150 | 142800 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142800
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 816800 |  |  | 2325000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 428980 |  |  | 1228780
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 239400 |  |  | 833400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142800 |  |  | 487800
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1627980 |  | 4874980 | 4874980
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 341875.8 |  | 1023745.8
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1969855.8 |  | 5898725.8
Ve Strakonicích dne ………………………... |  | V Písku dne 22.8.2016
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Richard Valný |  | Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. reprezentant sdružení
vedoucí Pobočky Strakonice
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.