DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 229-2016-505205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Prachatice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření: | Ing. František Šebesta SPU 017911/2016 ze dne 14. ledna 2016 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Kučera |
| Adresa: | Vodňanská 329, 383 01 Prachatice |
| Telefon: | +420 724 322 338 |
| E-mail : | f.sebesta@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Walenka |
| Telefon: | ................... |
| E-mail : | ................... |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | .................. |
| Číslo účtu: | ............................ |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Vladimír Luks |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely, na základě žádosti zhotovitele, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) v souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3.

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.3.; 3.1.4. a 3.1.5. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, s ohledem na velkou pracnost šetření hranic neřešených pozemků, která je dána markantními rozdíly mezi zobrazením v mapě KM-D a skutečností v terénu. Zjištěné nesoulady a jejich případné opravy je nutno řádně projednat s katastrálním úřadem.

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín ukončení je nyní stanoven na 30. 11. 2017.

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu – termín ukončení je nyní stanoven
na 31. 1. 2018.

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení je nyní stanoven na 31. 3. 2018.

Změnou termínu dílčích plnění není ovlivněn termín dokončení Přípravných prací, který je smlouvou stanoven na 31. 3. 2018.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Prachaticích dne 21.7.2017 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad | Ing. Vladimír Luks jednatel společnosti GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| Příloha: 1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1 |