DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo č. č. 925 - 2017 - 508202, č. zhotovitele 17/082 (dále jen „smlouva“)  uzavřené dne 4.8.2017 (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

zastoupený:                     Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Andrea Beranová, odborný rada, Pobočka Děčín

Adresa: 	               ul. 28.října 979/19, 40502 Děčín I

Tel:                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:                            decin.pk@spucr.cz, a.beranova1@spucr.cz

ID DS:                             z49per3

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	              xxxxxxxxxxx

IČ:                                   01312774

DIČ:                                není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo:	   Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, 400 01

Zastoupený: 	             Ing. Martinou Štrosovou, jednatelka

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :      Ing. Martina Štrosová, jednatelka

V technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu:	              xxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ		              44567430/ CZ44567430

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

PD a AD polní cesty k.ú. Dolní Chřibská

Místo plnění veřejné zakázky:

Sídlo Pobočky Děčín, ul. 28.října 979/19, Děčín I.

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I

Předmět a účel dodatku

  - Předmětem dodatku je změna termínu předání plnění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu specifikovaném smlouvou z 31.1.2018 na 29.6.2018.

  - Účelem těchto změn je zajištění řádného vypořádání se s novými skutečnostmi plynoucími z geodetického zaměření skutečného stavu v terénu z důvodu potřeby úpravy technického řešení tak, aby nedošlo k zásahu soukromých pozemků a zároveň byly splněny veškeré požadavky dotčených subjektů a nedošlo k ohrožení dalších fází realizace polních cest s nepředvídatelným navyšováním víceprací.

Čl.II

Změny ve smlouvě

2.1  Tímto dodatkem se mění  Čl.III, bod 3.1, odst. 3.1.1 takto:

Termín předání Plnění je stanoven na: 29.6.2018.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

3.1  Dodatek č. 1 ke smlouvě má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3.2  Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

3.3  Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

V Děčíně dne:                                                                                            V Ústí nad Labem dne:

Objednatel                                                                                                                      Zhotovitel

------------------------------                                                                                 ------------------------------

Ing. Jitka Blehová                                                                                     Ing. Martina Štrosová

vedoucí Pobočky Děčín                                                                                jednatelka  společnosti