# Spis č.: 2VZ9521/2015-504202

# Č.j.  SPU 040206/2018

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust.  § 12  odst. 2 zákona číslo 139/2002 Sb. v platném znění)  v  katastrálním území Slatina u Hostouně, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1   Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

a

1.2.  Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

Ing. Karel Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: s85762s

2. Předmět dodatku č. 2

2.1  Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 40/2015-504202 vyvolaná žádostí zhotovitele o posunutí termínu ukončení u dílčí části 3.1.5. a zároveň hlavního celku Přípravné práce s ohledem na platnost nových dat BPEJ ke dni 25.1.2018 pro dané katastrální území. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu u výše uvedeného dílčího celku, tj. z původního termínu 31.1.2018  na  nový termín 31.3.2018  dle  Písemného záznamu  o  změně termínu  ze  dne  24.1.2018,  č.j. SPU 038947/2018. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

2.2  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 - KoPÚ Slatina u Hostouně se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 800 | 4 000 | 30.4.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 250 | 1 100 | 275 000 | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95 | 1 250 | 118 750 | 30.6.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 250 | 240 | 60 000 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 244 | 300 | 73 200 | 31.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 530 950 | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 244 | 450 | 109 800 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 5 | 1 500 | 7 500 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 22 | 1 000 | 22 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 57 | 450 | 25 650 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 244 | 760 | 185 440 | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 367 390 | 31.8.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 244 | 410 | 100 040 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 040 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 530 950 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 367 390 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 100 040 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 15 000 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 013 380 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 212 810 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 226 190 |

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a  o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 25.01.2018					V Plzni dne 25.01.2018

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………………..                                 		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser					           		Ing. Karel Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.