# Spis č.: 2VZ13084/2014-504202

# Č.j.: SPU 074525/2018

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Kvíčovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

a

1.2   Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č.1/2015-504202, která je vyvolaná upozorněním zhotovitele o potřebě navýšení počtu MJ v dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření ze dne 19. 12. 2017, č.j. SPU 596145/2017, z původního počtu 1 MJ na nový počet 3 MJ s ohledem na rozsah navrhovaných vodohospodářských opatření zhotovitelem. Na základě Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb č.j. SPU 051852/2018 ze dne 31. 01. 2018 se smluvní strany dohodly o změně počtu MJ dílčí části 3.2.1.1. na konečnou výši 3 MJ, tj. navýšení o  2 MJ a změně termínu z původního termínu ukončení do 31. 01. 2018 na nový termín ukončení do 31. 05. 2018 z důvodu rozšíření rozsahu plnění o nezbytnou část potřebnou pro navrhované vodohospodářské opatření. Změna termínu se týká dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.. Cena za 1 MJ u víceslužeb v dílčí části 3.2.1.1. je stanovena ve stejné výši, jako je nabídková cena uvedená v SoD č. 1/2015-504202, tj. 20 000 Kč bez DPH za 1 MJ. Celková výše víceslužeb činí 40 000 Kč bez DPH za 2 MJ.

2.2   V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 500 200,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 344 500,- Kč |
| Dodatečné služby FC 3.2.1.1, bez DPH | 40 000,- Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 63 000,- Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 15 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 962 700,- Kč |
| DPH 21% | 202 167,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 164 867,- Kč |

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 39 | 500 | 19 500 | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 315 | 500 | 157 500 | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 200 | 63 000 | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 800 | 135 200 | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | Dodatečné služby Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 31 | 2 000 | 62 000 | 28.2.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 200 | 63 000 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 200 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | 300 | 94 500 | 31.5.2018 31.5.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | 20 000 | 20 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 20 000 | 20 000 |  |
| 3.2.1.1. | Dodatečné služby Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 2 | 20 000 | 40 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 4 000 | 40 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 315 | 400 | 126 000 | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 5 000 | 5 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 384 500 | 31.1.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 315 | 200 | 63 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 384 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 962 700 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 202 167 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 164 867 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 31. 01. 2018 						V Plzni dne 31. 01. 2018

Za objednavatele: 						Za zhotovitele:

………………………………………..                                		…………………………………..

Ing. Jiří Papež					              	Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	             jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 				            		Geo Hrubý spol. s r.o.