č. objednatele: 6/2015

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  SPU 528651/2015 ze dne 9. 10. 2015

Geodetické práce pro rekonstrukci přídělů v k.ú. Blažkov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Zdeněk Kolář, GEODEZIE, sdružení podnikatelů

Masarykovo náměstí 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

- Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na změně této smlouvy:

- V čl. V bodu 1. smlouvy se rozsah díla rozšiřuje o nový fakturační celek (dílčí část):

| Druh prací, ucelená část zakázky | MJ | Počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH – 21% | Cena celkem v Kč včetně DPH | Termín předání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu (území s příděly | ha | 345 | 30,00 | 10 350,00 | 2 173,50 | 12 523,50 | 30.04.2016 |
| 2. Revize a zahuštění PBPP | bod | 12 | 3 900,00 | 46 800,00 | 9 828,00 | 56 628,00 | 31.05.2016 |
| 3. Zaměření skutečného stavu území | ha | 469 | 150,00 | 70 350,00 | 14 773,50 | 85 123,50 | 30.11.2016 |
| 3.1. Zaměření skutečného průběhu hranic silničního tělesa | 100 bm | 92 | 1 280,00 | 117 760,00 | 24 729,60 | 142 489,60 | 28.02.2017 |
| 4. Vyšetření, vytyčení a zaměření obvodů, vyhotovení soupisů nemovitostí, šetřících náčrtů. Vyhotovení geom. plánu na obvody – rekonstrukce přídělů | 100 bm | 205 | 3 100,00 | 635 500,00 | 133 455,00 | 768 955,00 | 30.11.2016 |
| 5. Obnova operátu KN novým mapováním neřešených pozemků dle § 2 – vyšetření, vytyčení a zaměření vlast. Hranic, vyhotovení soupisu nemovitostí, šetřících a měřických náčrtů | ha | 124 | 3 400,00 | 421 600,00 | 88 536,00 | 510 136,00 | 31.07.2017 |
| 6. Stabilizace bodů hranic pozemků plastovými mezníky | bod | 1200 | 170,00 | 204 000,00 | 42 840,00 | 246 840,00 | viz. pozn. 2) |
| 7. Vyhotovení DKM (rekonstrukce přídělového plánu a pozemky neřešené) | ha | 469 | 400,00 | 187 600,00 | 39 396,00 | 226 996,00 | viz. pozn. 1) |
| 8. Vytyčení nového stavu | 100 bm | 10 | 1 300,00 | 13 000,00 | 2 730,00 | 15 730,00 | viz. pozn. 1) |
| 9. Vektorizace přídělového plánu a srovnávací sestavení parcel | ha | 345 | 250,00 | 86 250,00 | 18 112,50 | 104 362,50 | 30.04.2018 |
|  | Cena celkem | 1 793 210,00 | 376 574,10 | 2 169 784,10 |  |

- V čl. V bodu 2. smlouvy se cena za provedení díla mění takto:

Celková cena díla nově bez DPH	1 793 210,00 Kč

DPH 21%								        376 574,10 Kč

Celková cena díla včetně DPH		2 169 784,10 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele č.j. SPU 604380/2017 ze dne 27.12.2017 a to z důvodu nutnosti provést vektorizaci přídělového plánu a vyhotovení srovnávacího sestavení parcel.

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne					                	 	V Bystřici n/P dne

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou	                           odpovědný zástupce sdružení

.