## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dodatek č.2 - KoPÚ v k.ú. Přelovice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 22 | 1500 | 33000 | 30.09.2017
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2500 | 12500
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 268 | 1000 | 268000 | 30.09.2017
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace | 100 bm | 5 | 3000 | 15000
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 93 | 3000 | 279000 | 28.02.2018
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 3000 | 9000
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 7 | 5000 | 35000 | 31.03.2018
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 275 | 300 | 82500 | 31.03.2018
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 275 | 300 | 82500 | 30.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 816500 | 30.05.2018
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 275 | 800 | 220000 | 30.9.2018
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 4 | 2000 | 8000
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 400 | 20000
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 3000 | 9000
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 275 | 800 | 220000 | 31.8.2019
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5000 | 10000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 487000
3.3 | Mapové dílo | ha | 275 | 450 | 123750 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 123750
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 1800 | 54000 | 30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 54000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 816500
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 487000
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 123750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 54000
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | 1481250
DPH 21% v Kč | [5 empty] | 311062.5
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | 1792312.5
V Pardubicích dne 30.5.2018 |  | V Pardubicích dne 30.5.2018
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Miroslav Doležal vedoucí Pobočky Pardubice |  | Ing. Zbyněk Pilař jednatel

## List2
|  | Stávající termín | Nový termín
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 2017-12-31 | 28.02.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 2018-01-31 | 31.03.2018
3.1.4. | Rozbor současného stavu | 2018-01-31 | 31.03.2018
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 2018-03-31 | 30.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  | 2018-03-31 | 30.05.2018