## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 9 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 354 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 60
| Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) | ha | 0 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 4 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm *) | 205 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 9 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm *) | 58
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 414 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 0
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 414 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | xx.xx.xxxx 5)
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 414 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 10
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 90
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 10
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 414 |  |  | xx.xx.xxxx 5)
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 5 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 414 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč v délce 2000 bm
|  |  |  | za 1 ha | 0
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení
funkce
1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.
Položkový výkaz činností:
hodnota A - pozemky řešené dle § 2
hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
Závazné měrné jednotky