# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| --- | --- |
| Sídlo: | Xxxxxxxxxxxxxx U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | CZ6705260859 |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu zohlednění postupu pro řešení částí 3.1.3. až 3.2.2. smlouvy o dílo, tj. změny termínů pro předání těchto ucelených částí díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.9.2018.

Odůvodnění: provedení geodetických prací se provádí v obtížně přístupném a zarostlém terénu. V zájmu zachování kvality díla je nutné tyto práce provést až v období vegetačního klidu.

Čl. II.

Termíny předání ucelených částí 3.1.3. až 3.2.2. jsou nově uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.

Změna termínů se týká těchto ucelených částí:

3.1.3. Zjišťování hranic lesních pozemků 						 			                                  nově do 28.2.2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků         nově do 31.8.2019

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			                            nově do 31.3.2020

- 3.2.1.1. Předběžný IGP průzkum

- 3.2.1.2. Výškopisné zaměření

- 3.2.1.3. Potřebné profily a řezy pro liniové stavby

- 3.2.1.4. Potřebné profily a řezy pro VHS stavby

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		            nově do 31.1.2021

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

| V Jihlavě dne 29.10.2018 | V Pelhřimově dne 29.10.2018 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| -------------------------------------------- Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | ------------------------------------------------ Ing. Jindřich Jíra reprezentant plnění závazku |
| Příloha: Položkový výkaz činností Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrdá Ves. Hlavní celek / dílčí část; MJ; Počet MJ; Cena za MJ bez DPH v Kč; Cena bez DPH celkem v Kč; Termín ukončení. 3.1.; Přípravné práce. 3.1.1.; Revize stávajícího bodového pole; bod; 6; 1 500; 9 000; 31.10.2017. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 0; 4 000; 0. 3.1.2.; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty; ha; 47; 600; 28 200; 30.4.2018. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech; ha; 16; 700; 11 200. 3.1.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 80; 2 700; 216 000; 31.10.2018. Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona; 100 bm; 145; 3 000; 435 000; 28.2.2019. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice; 100 bm; 0; 0. 3.1.4.; Rozbor současného stavu; ha; 63; 300; 18 900; 30.11.2018. Vodohospodářská studie; ha; 570; 150; 85 500; 30.8.2017. 3.1.5.; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 63; 500; 31 500; 31.8.2019. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč; 835 300. 3.2.; Návrhové práce. 3.2.1.; Vypracování plánu společných zařízení; ha; 25; 700; 17 500; 31.3.2020. 3.2.1.1.; Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m; sonda; 3; 1 000; 3 000. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m; sonda; 3; 3 000; 9 000; 31.3.2020. 3.2.1.2.; Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; ha; 5; 100; 500; 31.3.2020. 3.2.1.3.; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 20; 100; 2 000; 31.3.2020. 3.2.1.4.; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 10; 100; 1 000; 31.3.2020. 3.2.2.; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona; ha; 63; 1 000; 63 000; 31.1.2021. 3.2.3.; Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků; ks; 2; 10 000; 20 000; do 1 měsíce od výzvy objednatele. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč; 116 000. 3.3; Mapové dílo; ha; 63; 290; 18 270; do 3 měsíců nabytí PM 1.R. Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč; 18 270. 3.4.; Vytyčení pozemků dle zapsané DKM; 100 bm; 70; 800; 56 000; nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč; 56 000. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč; 835 300 Kč. 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč; 116 000 Kč. 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč; 18 270 Kč. 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč; 56 000 Kč. Celková cena bez DPH v Kč; 1 025 570 Kč. DPH 21% v Kč; 215 370 Kč. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 1 240 940 Kč. V Jihlavě dne 29.10.2018; V Pelhřimově dne 29.10.2018. Za objednatele:; Za zhotovitele:. xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx. …………………………………………; …………………………………………………. Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina; Ing. Jindřich Jíra, reprezentant plnění závazku. |