# KoPÚ v k.ú. Slatina u Hostouně                                                         	Spis č.: 2VZ9521/2015-504202

# Č.j.  SPU 540338/2018

# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 ze dne 01. 12. 2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust.  § 12  odst. 2 zákona číslo 139/2002 Sb. v platném znění)  v  katastrálním území Slatina u Hostouně, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1   Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat: Jaroslava Váchalová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

a

1.2.  Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: s85762s

2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 ze dne 01. 12. 2015  je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 40/2015-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.2.1.1. a 3.2.1.3. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb a změny termínu“ ze dne 28. 11. 2018, č. j. SPU 537996/2018, s  tím související snížení celkové ceny za tyto dílčí celky, a posunutí terminu u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.

2.2  V rámci vypracování plánu společných zařízení nebylo nutné vyhotovit dílčí část 3.2.1.1., proto se počet MJ u této dílčí části  snižuje z původních 5 MJ (1MJ*1 500,- Kč) na 0 MJ a z původních 3 MJ (1MJ*3 000,- Kč) na 0 MJ. Hodnota méněslužeb za tyto dílčí části budou činit 7 500,- Kč bez DPH a 9 000,- Kč bez DPH           (součtu 16.500,- Kč bez DPH). Dále se snižuje počet MJ u dílčí části 3.2.1.3. z původních 57 MJ na  současných 29 MJ, tj. o 28 MJ méně oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.2.1.3. činila 25 650,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 13 050,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 12 600,- Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že se zasedání nového zastupitelstva města Hostouně uskuteční až dne 12. 12. 2018 (po volbách do zastupitelstev v říjnu 2018), jemuž má být předložen plán společných zařízení ke schválení,  nemůže zpracovatel KoPÚ v k.ú. Slatina u Hostouně splnit  termín  odevzdání  dílčích  částí 3.2.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3,  který  je stanoven na 30. 11. 2018. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u těchto dílčích částí z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 01. 2019. Celková hodnota méněslužeb činí 29.100,- Kč bez DPH, což představuje 2,75 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Povaha veřejné zakázky se přitom nemění.

2.3  V souladu s ustanovením článku VI. bod 6.2. smlouvy se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“, takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 530 950,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 338 290,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 100 040,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 15 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 984 280,- Kč |
| DPH 21% | 206 699,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 190 979,- Kč |

2.4  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2015-504202 - KoPÚ Slatina u Hostouně, část 4 - podrobné členění díla, jeho ceny a termínů  plnění, se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 800 | 4 000 | 30.4.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 250 | 1 100 | 275 000 | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95 | 1 250 | 118 750 | 30.6.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 250 | 240 | 60 000 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 244 | 300 | 73 200 | 31.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 530 950 | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 244 | 450 | 109 800 | 15.1.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | 1 500 | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 3 000 | 0 |  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 22 | 1 000 | 22 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 29 | 450 | 13 050 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 244 | 760 | 185 440 | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 338 290 | 31.8.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 244 | 410 | 100 040 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 040 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 530 950 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 338 290 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 100 040 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 984 280 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 206 699 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 190 979 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní  strany  jsou  si  plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru  smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 28. 11. 2018	V Plzni dne 28. 11. 2018

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………………..                                 		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.