# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 ze dne 01. 12. 2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1  Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

a

1.2 Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: s85762s

2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna dle Písemného záznamu o změně termínů ze dne 29. 11. 2018 č. j. SPU 542354/2018. Vzhledem k tomu, že se zasedání nového zastupitelstva města Horšovský Týn uskuteční až dne 10. 12. 2018 (po volbách do zastupitelstev v říjnu 2018), jemuž má být předložen plán společných zařízení ke schválení, nemůže zpracovatel KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna splnit  termín  odevzdání  dílčích  částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4.,  který  je stanoven na 30. 11. 2018. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u těchto dílčích částí z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 28. 02. 2019.

2.3 Příloha č. 1 ke SoD č. 37/2015-504202 KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna se  mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | 30.4.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 245 | 800 | 196 000 | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 110 | 1 100 | 121 000 | 30.6.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 1 200 | 1 200 | 31.10.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 245 | 220 | 53 900 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 236 | 320 | 75 520 | 31.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 450 620 | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 236 | 440 | 103 840 | 28.2.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 5 | 1 500 | 7 500 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 1 000 | 15 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 700 | 21 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 236 | 600 | 141 600 | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 305 940 | 31.8.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 236 | 400 | 94 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 94 400 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 400 | 12 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 12 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 450 620 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 305 940 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 94 400 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 12 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 862 960 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 181 222 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 044 182 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní  strany  jsou  si  plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru  smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 29. 11. 2018				V Plzni dne 29. 11. 2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                                 	…………………………………..

Ing. Jan Kaiser					           	Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         			GEOREAL spol. s r.o.