Číslo smlouvy objednatele: 01/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Bořeňovice

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	61682764

DIČ:	CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

V Příloze ke Smlouvě o dílo č. 01/2016 se mění termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Bořeňovice takto:

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a

vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku                do 15. 1. 2019

(původní termín: 15. 11. 2017)

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací

v průběhu zpracování)                                                                          do 31. 10. 2019

(původní termín: 31. 8. 2018)

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních

porostů                                                                                                  do 31. 10. 2019

(původní termín: 31. 8. 2018)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních

porostech                                                                                              do 31. 10. 2019

(původní termín: 31. 8. 2018)

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů                         do 31. 10. 2019

(původní termín: 31. 8. 2018)

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                 do 31. 8. 2020

(původní termín: 30. 6. 2019)

Odůvodnění dodatku:

Ke změnám termínů plnění výše uvedených etap prací dochází z důvodu nedostatku kapacitních možností Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov k provádění kontrol zeměměřických činností v rámci pozemkových úprav. Kladné stanovisko katastrálního úřadu o převzetí výsledku zeměměřických činností provedených v souvislosti se zjišťováním průběhu hranic pozemků na obvodech KoPÚ Bořeňovice (§ 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.) bylo na Pobočku Benešov sděleno dopisem ze dne            6. 9. 2018.

Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne: 3. 1. 2019                                    V Příbrami dne: 3. 1. 2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Ondřej Tůma	 Ing. Vladimír Luks                             vedoucí Pobočky Benešov                                                    jednatel  společnosti