## List1
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo
Rekonstrukce povrchu venkovní terasy B ústředí SPÚ
| Fáze projektu | Doba trvání [týdny] | Očekávané termíny (od -do)
1. | Přípravné a bourací práce | 2 | 15. 4. - 29. 4. 2019
2. | Úprava podkladů před hydroizolací | 1 | 29. 4. - 6. 5. 2019
3. | Pokládka hydroizolace | 2 | 6. 5. - 20. 5. 2019
4. | Pokládka ostatních rekonstrukčních vrstev | 2 | 20. 5. - 3. 6. 2019
5. | Úprava povrchu dotčených výstavbou | 2 | 3. 6. - 17. 6. 2019
6. | Vyklizení a úklid staveniště | 1 | 17. 6. - 24. 6. 2019
7. | Předání staveniště
10