## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Všeradov
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 |  |  | xx.xx.xxxx
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 432 |  |  | xx.xx.xxxx
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 80 |  |  | xx.xx.xxxx
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 |  |  | xx.xx.xxxx
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | xx.xx.xxxx
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 40 |  |  | xx.xx.xxxx
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 432 |  |  | xx.xx.xxxx
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 |  |  | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 31.3.2021
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 432 |  |  | 30.6.2021
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 432 |  |  | 30.6.2022
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 432 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Pardubicích dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Miroslav Kučera ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj |  | Jméno, příjmení
Upozornění na požadavky uvedené v bodech 3.1, 3.2. a 14.2.2. zadávací dokumentace:
Žádná dílčí část hlavního celku 3.4. nebude fakturována v roce 2019. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
Žádné ukončení dílčí části ani hlavního celku nebude v období říjen, listopad a prosinec.
Termíny dokončení hlavních celků jsou stanoveny zadavatelem, termíny dokončení dílčích částí stanoví dodavatel sám s ohledem na požadovaný termín úplného dokončení realizace služeb dle bodu 3.6. položkového výkazu činností.
Termíny dokončení dílčích částí budou sanoveny v logické postupné časové návaznosti na termíny dokončení jednotlivých hlavních celků, tzn. že např. termíny dokončení jednotlivých dílčích částí nemohou být totožné s termínem dokončení hlavního celku.
Termíny dokončení jednotlivých částí se nemohou lišit datumově o méně než 60 dnů od termínu dokončení hlavního celku (neplatí pro dílčí část 3.4.5. - termín může být shodný s dokončením hlavního celku 3.4. - přípravné práce).