Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015

( KoPÚ Příkrý )

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

Adresa:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

Liberecký kraj, U Nisy 745/6a

Tel.:

E-mail:	b.kabatek@spucr.cz; p.fejtek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

- Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČ:	45536058

DIČ:	CZ 45536058

dále jen „zhotovitel“.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Příkrý se v níže uvedeném rozsahu ruší

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ ze Smlouvy | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč ze Smlouvy | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 | 1100 | 275 000 | 31.8.2016 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 45 | 1100 | 49 500 | 30.9.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 370 | 250 | 92 500 | 31.3.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 370 | 350 | 129 500 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 5 | 2 500 | 12 500 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 250 | 280 | 70 000 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 100 | 200 | 20 000 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 5 | 300 | 1 500 | 30.8.2017 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 370 | 400 | 148 000 | 30.10.2018 |
| 3.3. | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 370 | 150 | 55 500 | Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 767 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 410 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 55 500 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 263 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | 265 335 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 528 835 Kč |

a nahrazuje obsahem následujícího znění

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Příkrý

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ dle skutečnosti | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem dle skutečnosti | Termín Ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 1100 | 231 000 | 31.8.2016 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 42 | 1100 | 46 200 | 30.9.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 351 | 250 | 87 750 | 31.3.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 352 | 350 | 123 200 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 2500 | 0 | X |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 28 | 280 | 7 840 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 87 | 200 | 17400 | 30.8.2017 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 300 | 0 | X |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 352 | 400 | 140 800 | 30.10.2018 |
| 3.3. | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 361 | 150 | 54 150 | Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 715 450 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 318 240 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 54 150 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 117 840 Kč |
| DPH 21% v Kč | 234 746,40- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 352 586,40- Kč |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s předáním dokumentace ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ a neřešených pozemků dle § 2 zákona a vypracované dokumentace plánu společných zařízení.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap

3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.1.5. - Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků

3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání

3.3. - Mapové dílo

dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Při průzkumných pracích a následném projednávání PSZ nebyla v daném území zjištěna potřeba navrhovat vodohospodářské stavby. Z tohoto důvodu  nebyl pro tyto stavby proveden předběžný IGP a vyhotoveny potřebné podélné profily a příčné  řezy (etapy 3.2.1.1. a 3.2.1.4.).

Na základě úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla. Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 145 660,- Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 815-2015-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 12/2015) ze dne 14. 9. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne 20. 11. 2017	V Hradci Králové dne 15. 11. 2017

……………………………………………	……………………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek			       	              Ing. Aleš Černý, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu		     Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

pro Liberecký kraj