# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204

(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015

I.

#### Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXX

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČ:	45536058

DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX

jako účastník sdružení

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, dne 22.9.2015

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, bod 3.2. Návrhové práce, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále en „PSZ“), podbody 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. se mění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 108 | 400 | 43 200 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 4 | 1 500 | 6 000 | 30.6.2017 |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 3 000 | 0 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 13 | 700 | 9 100 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | 170 | 5 610 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 400 | 0 |  |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 9.1.2017. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:

- 5-měsíční časový posun etapy 3.1.3 (obvody), způsobený opožděným potvrzením a zápisem GP na straně katastrálního pracoviště, jež byl předmětem dodatku č. 1, zapříčil odpovídající časový posun následujících etap plnění, tedy i etapy 3.2.1.

- Nejbližší možný volný termín, který bylo možné v plánu jednání RDK pro rok 2017 rezervovat, je 17.5.2017. Předložení PSZ a jeho projednání v RDK je nedílnou součástí etapy plnění 3.2.1., proto dřívější plnění této etapy není možné.

- Z prvního seznámení členů sboru zástupců s návrhem PSZ (v říjnu 2016) vyplynuly připomínky, týkající se zpřístupnění pozemků, které si vyžádaly zapracování změn do návrhu PSZ a následné opětovné předložení PSZ členům sboru zástupců.

- Pro zpracování návrhu PSZ je třeba vzít v úvahu také možné požadavky vlastníků na návrh nového uspořádání, jež mohou vyplynout z projednávání nárokových listů, které se uskuteční (s ohledem na termín upravený dodatkem č. 1) teprve v průběhu února 2017.

- Zpracovaný návrh PSZ, vč. DTR musí být v souladu s § 9 odst. 10 zákona č. 139/002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložen k vyjádření dotčeným orgánům a organizacím. Tyto mají pro uplatnění svých stanovisek zákonem stanovenou 30-denní lhůtu, kterou je při posunu termínu také třeba vzít v potaz.

Zároveň tento dodatek zohledňuje skutečný počet měrných jednotek pro zmiňované dílčí etapy plnění, a to v závislosti na upřesnění a stabilizaci obvodu KoPÚ a rozpracovanosti návrhu PSZ.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 12.1.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………….	………………………………

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Aleš Černý, jednatel