Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204

(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015

I.

Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXX

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČ:	45536058

DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX

jako účastník sdružení

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, bod 3.2. Návrhové práce, podbody 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ a 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ se mění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 108 | 400 | 43 200 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 2 | 1 500 | 3 000 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 13 | 700 | 9 100 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 170 | 3 400 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 108 | 600 | 64 800 | 31.03.2018 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč | 30.04.2018 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 12.7.2017. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:

- Časový posun předchozích etap 3.1.3 (obvody), 3.1.5. (nároky) a 3.2.1. (PSZ), ke kterému došlo nezávisle na zhotoviteli a který byl zohledněn v předchozích dodatcích, se stal příčinou analogického časového posunu etap následujících.

- Uzavření předchozí etapy 3.2.1. (PSZ), včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, zapracování všech připomínek (včetně připomínek, které vyplynuly z jednání před RDK, konaného dne 17.5.2017) a schválení zastupitelstvem příslušné obce, je nutností pro zahájení prací na návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednávání s dotčenými vlastníky.

- K posunu termínů, jež jsou předmětem tohoto dodatku a jež logicky vyplývají z již dříve dodatky upraveného časového harmonogramu, dochází až v tuto chvíli, neboť dříve
(v době uzavírání předchozích dodatků) nebylo možné stanovit reálný termín dokončení předmětné etapy 3.2.2. (z důvodu možných eventuálních problémů v průběhu zpracování předchozích etap - nároky, PSZ) .

Zároveň tento dodatek zohledňuje skutečný počet měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.2.1., a to 3.2.1.1. a 3.2.1.3.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 9.8.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………….	………………………………

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Aleš Černý, jednatel