Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX

adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX

e-mail:				XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:		KB Beroun

číslo účtu:			300345131/0100

IČ:				18601227

DIČ:				CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Na změně termínu ukončení následujících dílčích fakturačních celků u části A 
- KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)

|  | Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) |
| --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 193 | 1280 | 247040 | 30. 6. 2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 1 | 1 000 | 1 000 | 30. 6. 2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 90 | 1 280 | 115 200 | 31. 8. 2016 |

- Na změně termínu ukončení následujících dílčích fakturačních celků u části B
– KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota)

|  | Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) |
| --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 85 | 1 280 | 108 800 | 30. 6. 2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 1 000 | 0 | 30. 6. 2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 30 | 1 280 | 38 400 | 31. 8. 2016 |

III.

Zvláštní ustanovení

Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. a 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou u části A – KoPÚ (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 4. 2016, a to v souvislosti s provedením opravy obecní hranice mezi obcemi Víchová nad Jizerou a Jilemnice, kdy byl při zjišťování průběhu hranic zjištěn nesoulad v poloze hranice evidované Katastrálním pracovištěm Semily v KMD katastrálního území Hrabačov.

Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. a 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 4. 2016, a to v souvislosti s požadavkem Katastrálního pracoviště Semily na prodloužení lhůty pro provedení kontroly předložené dokumentace.

Dle vyjádření žádosti zhotovitele ze dne 29. 4. 2016 o posun termínu etapy 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou jsou v současné době všechny pozemky nacházející se v obvodu KoPÚ považovány jako řešené, avšak v rámci projednávání nároků vlastníků, může nastat situace, že bude nutné některé pozemky přesunout mezi neřešené, a to zejména v případě zamítavého stanoviska ze strany vlastníků pozemků. Z tohoto důvodu byla odsouhlasena změna termínu ukončení dílčí etapy - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a to jak pro část
A – KoPÚ (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), tak i pro část
B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota).

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642)
ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne 24. 5. 2016			            V Praze dne 30. 4. 2016

……………………………………			……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista

ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.

pro Liberecký kraj