Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ  O  DÍLO

č. objednatele 582-2018-505203

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:						Ing. Vladislavem Paxou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky J. Hradec

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vojtěch Dohnal

referent Pobočky Jindřichův Hradec

Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec

Tel.:

E-mail:

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			BLAHOPROJEKT, s.r.o.

sídlo:			Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice

zastoupený:			Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem

tel./fax:

e-mail:

ID DS:			id6826i

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:			02451379

DIČ:			CZ02451379

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 21. 5. 2018 Smlouvu o dílo č. 582-2018-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem  „PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II  Předmět dodatku

- Na základě předložené „Žádosti o prodloužení termínu odevzdání“ společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. ze dne 18. 4. 2019 se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III

Termín plnění

- Změna bodu 3.1.1 – původní termín Zajištění vydání stavebního povolení se ruší a nahrazuje novým, takto:

Požadovaný termín Plnění zajištění vydání stavebního povolení:

Zajištění vydání stavebního povolení do – 15. 7. 2019

Čl. III  Odůvodnění dodatku

- V průběhu zpracování dochází k prodlevám při vyjadřování dotčených orgánů a organizací. Například v listopadu 2018 byla zaslána žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k výše uvedenému záměru. Stanovisko bylo vydáno dne 2. 4. 2019. Po doručení stanoviska byla připravena žádost o stavební povolení a dne 12. 4. 2019 byla podána žádost o stavební povolení. Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné prodloužit termín Plnění, který zahrnuje vyřízení pravomocného stavebního povolení.

- Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Jindřichově Hradci dne 25. 4. 2019 |  | V Českých Budějovicích 24. 4. 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …………………………………… |  | …………………………………… |  |
|  | Ing. Vladislav Paxa vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec objednatel |  | Ing. Jiří Hovorka jednatel společnosti zhotovitel |  |