D O D A T E K  č.  6

ke smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 ze dne 1.12.2015 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Křakov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru neovmitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křakov, Borovice, Poděvousy, Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:

1.1

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Lucie Paidarová |
| Adresa: | Haltravská 438, Domažlice |
| Telefon: | +420 727 956 737 |
| E-mail : | domazlice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| 1.2. Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| Telefon: | Xxx |
| E-mail : | Xxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Xxx |

(dále jen „objednatel“)

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 6

2.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 38/2015-504202 vyvolaná posunutím termínu ukončení dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem změny termínu ukončení dílčí části 3.2.2. jsou posuny termínů předešlých dílčích částí 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, čímž došlo ke zkrácení doby na vyhotovení dílčí části 3.2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli u výše uvedeného dílčího celku ke změně termínu adekvátně k  uvedenému důvodu a s ohledem na období letních prázdnin, tj. z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín 30. 9. 2019 dle Písemného záznamu o změně termínu ze dne 28. 5. 2019, č.j. SPU 214557/2019.

  - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Křakov se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 900 | 7 200 | 30.4.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 470 | 620 | 291 400 | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 183 | 1 000 | 183 000 | 30.6.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 470 | 150 | 70 500 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 463 | 200 | 92 600 | 31.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 644 700 | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 463 | 370 | 171 310 | 31.1.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | 1 500 | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 3 000 | 0 |  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | 800 | 20 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 350 | 9 100 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 463 | 600 | 277 800 | 30.9.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 486 210 | 31.8.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 463 | 300 | 138 900 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 138 900 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 400 | 12 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  | 12 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 644 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 486 210 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 138 900 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 12 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 281 810 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 269 180 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 550 990 Kč |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 29. 05. 2019					V Plzni dne 29. 05. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………..       			                          ………………………………….

Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.