DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Sedlec u Poběžovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

1.1.

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser |
| Adresa: | Haltravská 438, Domažlice |
| Telefon: | +420 727 956 737 |
| E-mail : | domazlice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx |
| Telefon: | Xxx |
| E-mail : | Xxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Xxx |

1.2.

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 4

  - Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 31/2016-504202 vyvolaná posunutím termínů ukončení dílčích částí 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení 
a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Posun termínu ukončení dílčí části 3.2.1. byl způsoben přerušením prací na této dílčí části z důvodu zpracování geotechnického průzkumu na malou vodní nádrž navrženou v rámci plánu společných zařízení. Práce byly přerušeny ke dni 3. 4. 2019, dopisem s č.j. SPU 189004/2019 ze dne 9. 5. 2019 do okamžiku předání výsledků geotechnického průzkumu zpracovateli. Dle písemného záznamu č.j. SPU 351941/2019 ze dne 6. 9. 2019 se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění dílčích částí 3.2.1. a 3.2.2. Termín plnění dílčí části 3.2.1. byl adekvátně posunut o dobu trvání přerušení prací, tj. celkem o 109 dnů, z 30. 10. 2019 na nový termín 7. 4. 2020. S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.2.1. posune termín plnění i u následující dílčí části 3.2.2. z 31. 8. 2020 na nový termín 31. 1. 2021. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

  - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000 | 28.2.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 236 | 900 | 212 400 | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 132 | 1 600 | 211 200 | 30.6.2018 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby |  | 3 | 4 000 | 12 000 | 31. 7. 2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 236 | 300 | 70 800 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 227 | 350 | 79 450 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby | ha | 1 | 2 000 | 2 000 | 30. 9. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 597 850 | 30.9.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 227 | 600 | 136 200 | 7.4.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 39 | 1 000 | 39 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 65 | 800 | 52 000 |  |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohopodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - víceslužby | ks | 1 | 56 500 | 56 500 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 227 | 1 000 | 227 000 | 31.1.2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 518 700 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 227 | 800 | 181 600 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 181 600 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 700 | 21 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 21 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 597 850 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 518 700 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 181 600 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 21 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 319 150 Kč |
| DPH 21% | 277 022 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 596 172 Kč |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 10.09.2019				V Plzni dne 10.09.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………………..       			             ………………………………….

Ing. Jan Kaiser					           	Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         			GEOREAL spol. s r.o.