## List1
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - k.ú. Vyklantice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 82 |  |  | 2015-12-31
3.1.2. | Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 146 |  |  | 2016-04-29
3.1.3. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 4 |  |  | xx.xx.xxxx
3.1.3. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 82 |  |  | 2016-07-29
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč
3.2. | Nový soupis nároků | ha | 82 |  |  | 2016-11-30
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč
3.3 | Mapové dílo | ha | 82 |  |  | 2017-05-31
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 |  |  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč
2. Nový soupis nároků (3.2.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Luboš Rudišar |  | statutární orgán zhotovitele
vedoucí Pobočky Pelhřimov