# Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků v katastrálním území Kvíčovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2   Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 6

  - Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 k SoD č. 1/2015-504202, která je vyvolána změnou závazků ze smlouvy dle „Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy“ č.j. SPU 501186/2019 ze dne 12.12.2019 (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení (PSZ) – poldr POL1 s průlehem PR1 a cesty HC1, HC4 a VC2. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se nechat vyhotovit DTR na poldr POL1, na průleh PR1 a na vybrané dvě cesty – HC1, HC4.

Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.2.1.2. (navýšení o 7 MJ), finanční vyjádření + 28 000 Kč bez DPH, u 3.2.1.3. (snížení o 10 MJ), finanční vyjádření – 10 000 Kč bez DPH a u 3.2.1.4. (navýšení o 13 MJ), finanční vyjádření + 39 000 Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn (součet víceprací a odečtení méněprací) za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu 57 000 Kč bez DPH 68.970 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vícepráce jsou nutné k vyhotovení PSZ a následně tak ke zdárnému dokončení celého díla.

  - Dodatkem č. 6 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 500 200 Kč |
| 2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 384 500 Kč |
| Vícepráce 3.2.1.2. bez DPH | 28 000 Kč |
| Méněpráce 3.2.1.3. bez DPH | - 10 000 Kč |
| Vícepráce 3.2.1.4. bez DPH | 39 000 Kč |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 63 000 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 019 700 Kč |
| DPH v Kč | 214 137 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 233 837 Kč |

  - Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 39 | 500 | 19 500 | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 315 | 500 | 157 500 | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 200 | 63 000 | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 800 | 135 200 | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | Dodatečné služby Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 31 | 2 000 | 62 000 | 28.2.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 200 | 63 000 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 200 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | 300 | 94 500 | 31.3.2020 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | 20 000 | 20 000 | 31.5.2018 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 3 | 20 000 | 60 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 4 000 | 40 000 | 31.3.2020 |
|  | Vícepráce | ha | 7 | 4 000 | 28 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
|  | Méněpráce | 100 bm | 10 | 1 000 | -10 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
|  | Vícepráce | 100 bm | 13 | 3 000 | 39 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 315 | 400 | 126 000 | 29.1.2021 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 5 000 | 5 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 441 500 | 30.4.2021 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 315 | 200 | 63 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 441 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 019 700 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 214 137 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 233 837 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé        a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 06.02.2020					            V Plzni dne 06.02.2020

Za objednavatele: 						Za zhotovitele:

………………………………………..                                		…………………………………..

Ing. Jiří Papež					              	Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	             jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 				            		Geo Hrubý spol. s r.o.