## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Dožice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 |  |  | 15. 11. 2020
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo trvalé porosty | ha | 372 |  |  | 15. 11. 2020
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v trvalých porostech | ha | 13
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 385 |  |  | 30. 4. 2021
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 50 |  |  | 31. 5. 2021
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 110 |  |  | 30. 6. 2021
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 300 |  |  | 30. 6. 2021
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 25 |  |  | 30. 6. 2021
3.4.4. | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů | ha | 71 |  |  | 31. 8. 2021
3.4.5. | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů | ha | 71 |  |  | 29. 10. 2021
3.4.6. | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | 71 |  |  | 28. 2. 2022
3.4.7. | Rozbor současného stavu | ha | 385 |  |  | 30. 4. 2022
3.4.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 385 |  |  | 30. 6. 2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 30. 6. 2023
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 362 |  |  | 31. 8. 2024
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 362 |  |  | 30. 9. 2025
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP | ks | 2 1) |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 385 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
V Plzni dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jana Horová vedoucí Pobočky Plzeň Státní pozemkový úřad |  | Jméno, příjmení
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.