## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Černá Hora
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 |  | 0 | 28.2.2021
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 |  | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 411 |  | 0 | 30.6.2021
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 77 |  | 0
| Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) | ha | 0 | x | - | -
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lokalitách, kde se nepředpokládá směňování včetně dočasného označení lomových bodů (75 ha - cca 48 km délka šetřených hranic) | 100 bm | 75 |  | 0 | 31.10.2022
3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 |  | 0 | 30.6.2021
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | - | -
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | - | -
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 488 |  | 0 | 30.9.2021
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 | x | - | -
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 488 |  | 0 | 28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2022-10-31
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 488 |  | 0 | 28.2.2023
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 2) | ha | 15 |  | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 2) | ha | 80 |  | 0
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 152 |  | 0
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 14 |  | 0
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 488 |  | 0 | 31.10.2023
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 488 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2024-10-31
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Brně dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Renata Číhalová |  | Jméno, příjmení
ředitelka KPÚ pro JmK |  | funkce
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.