## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Lačnov
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 39 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  | 0
3.4.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně | ha | 254 |  | 0
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 23 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 254 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 254 |  | 0 | 30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 254 |  | 0 | 30.9.2022
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 |  | 0
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 |  | 0
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 |  | 0
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 254 |  | 0 | 30.6.2023
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 254 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení