D O D A T E K č. 4

ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Poděvousy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemková úprava v k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

Adresa:	Haltravská 438, Domažlice

Tel.:	+420 727 956 737

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

IČ:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět dodatku č. 4

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 39/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.1.5 a 3.2.1. a 3.2.2. dle Písemného záznamu č.j. SPU 164397/2020 ze dne 18.5.2020. Důvodem žádosti zhotovitele o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 39/2015/504-202 je prodej částí pozemků na listech vlastnictví LV 1, 26 a 66 a zápis těchto změn do katastru nemovitostí na nového vlastníka LV 826 v průběhu vystavení návrhu. Pro zdárné dokončení celého díla – KoPÚ Poděvousy je potřeba provést aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků, přepracování části návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ a aktualizaci plánu společných zařízení. Celkový rozsah výměr u dílčí části 3.1.5 je 71 ha tj. 71 MJ a u dílčích části 3.2.1. a 3.2.2. je 91 ha, tj. 91 MJ. U hlavního celku 3.1. Přípravné práce u dílčí části 3.1.5 – Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků činí hodnota víceslužeb 7 100,- Kč (71 MJ * 100,- Kč). U hlavního celku 3.2. Návrhové práce u dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace činí hodnota víceslužeb 6 825 Kč (91 MJ * 75,- Kč) a u dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst.1 zákona 139/2002 Sb. činí hodnota víceslužeb 19 383,- Kč. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním více služeb činí 33 308,- Kč bez DPH, což představuje 3,44 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.  Objednatel se zhotovitelem se dohodli na termínu ukončení víceslužeb u dílčích částí 3.1.5, 3.2.1. a 3.2.2. na 15.6.2020.

  - V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

|  | 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  | 442 050,- Kč |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  | 407 958,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  | 92 250,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  | 15 000,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena díla bez DPH |  |  | 957 258,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | DPH 21% |  |  | 201 024,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH |  |  | 1 158 282,- Kč |  |  |  |  |  |
| 1.3. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2015-504202 – KoPÚ v k.ú. Poděvousy se mění takto část 3):. Hlavní celek / dílčí část; MJ; Počet MJ; Cena za MJ bez DPH v Kč; Cena bez DPH celkem v Kč; Termín ukončení. 3.1.; Přípravné práce. 3.1.1.; Revize stávajícího bodového pole; bod; 9; 800; 7 200; 30.4.2016. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 0; 5 000; 0. 3.1.2.; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech; ha; 210; 900; 189 000; 31.8.2016. 3.1.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 73; 1 150; 83 950; 30.6.2017. 3.1.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby; 4; 3 000; 12 000; 30.11.2018. 3.1.4.; Rozbor současného stavu; ha; 210; 280; 58 800; 30.11.2016. 3.1.5.; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 205; 400; 82 000; 31.1.2018. 3.1.5.; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby; ha; 1; 2 000; 2 000; 31.1.2019. 3.1.5.; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace - víceslužby; ha; 71; 100; 7 100; 15.6.2020. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč; 442 050; 15.6.2020. 3.2.; Návrhové práce. 3.2.1.; Vypracování plánu společných zařízení; ha; 205; 520; 106 600; 31.3.2019. 3.2.1.; Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace - víceslužby; ha; 91; 75; 6 825; 15.6.2020. 3.2.1.1.; Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m; sonda; 0; 1 500; 0; 31.3.2019. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m; sonda; 3; 3 000; 9 000. 3.2.1.2.; Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; ha; 15; 1 000; 15 000. 3.2.1.3.; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 14; 600; 8 400. 3.2.1.4.; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 0; 2 000; 0. 3.2.1.5; Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby; ks; 1; 60 500; 60 500. 3.2.2.; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona; ha; 205; 850; 174 250; 30.10.2019. 3.2.2; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - vícelužby; ha; 91; 213; 19 383; 15.6.2020. 3.2.3.; Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků; ks; 2; 4 000; 8 000; do 1 měsíce od výzvy zadavatele. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč; 407 958; 31.7.2020. 3.3; Mapové dílo; ha; 205; 450; 92 250; do 3 měsíců nabytí PM 1.R. Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč; 92 250. 3.4.; Vytyčení pozemků dle zapsané DKM; 100 bm; 30; 500; 15 000; nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč; 15 000. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč; 442 050 Kč. 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč; 407 958 Kč. 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč; 92 250 Kč. 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč; 15 000 Kč. Celková cena bez DPH v Kč; 957 258 Kč. DPH 21% v Kč; 201 024 Kč. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 1 158 282 Kč. |  | Část 3) |

### Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne	04.06.2020				V Plzni dne 04.06.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………….				…………………………………….

Ing. Jan Kaiser                                                                     	Martin Vondráček

vedoucí pobočky Domažlice				jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.