## Manuál
Manuál pro vyplňování jednotlivých listů
Označení sloupců:
- Vyplní se automaticky
- Uživatel vybírá z nabídky možností (nabídka se zobrazí po kliknutí na buňku)
- Vyplňuje se pouze v případě, kdy je zdrojem financování PRV
- Vyplní uživatel ručně
- Pokud je vybrána možnost "ANO" (předmět PD je ve fázi realizace), zařadí uživatel PD do listu "Evidence staveb"
- Informace se předesou ze Zásobníku PD po vyplnění ID PD
- Vyplňte pouze u staveb, u kterých je vyžadován kolaudační souhlas
Označení Buňek:
- Buňka určena k vyplnění !!!
- Buňka se vyplní automaticky/toto pole nevyplňujte
- Probíhající stavba ZAZNAMENÁNA v Evidenci staveb
- Probíhající stavba NEZAZNAMENÁNA v Evidenci staveb
NE | - Tato stavba v "Zásobníku PD" neevidována jako "Stavba ve fázi realizace"
PD1 | - Toto ID PD uvedeno duplicitně - Pokud je stavba realizována na etapy (Předmět PD v realizaci "Z části"),
vše je v pořádku a pokračujte ve vyplňování. V opačném případě jste uvedli nesprávné ID PD
Aktualizována | - Pokud je PD Aktualizována, založte pro Aktualizovanou PD nové ID (=vyplníme nový řádek) a do poznámky napište ID původní PD
- Tento dokument xls: „Zásobník PD a Staveb“ byl vytvořen z důvodu potřeby sledování stavu projektových dokumentací připravených k realizaci a staveb společných zařízení ve fázi realizace.
Obsahuje listy: „Manuál“, „Zásobník PD aktivní“ a „Evidence staveb“.
Zásobník PD
Zásobník projektové dokumentace eviduje zpracovanou projektovou dokumentaci staveb, která je připravena k realizaci. Po realizaci díla zůstává PD v evidenci s odpovídajícím označením.
Příslušná pobočka SPÚ má povinnost zaznamenat informace o PD do této evidence neprodleně po obdržení PD od zhotovitele a následně průběžně doplňovat aktuální ÚDAJE.
Do zásobníku PD se nedoplňují PD, podle kterých již byla stavba provedena.
Veškeré podrobnosti k postupu při vyplňování údajů jsou uvedeny přímo v daném listu formou popisek a nápovědy, která se po označení dané buňky (kliknutí na buňku) zobrazí.
Postup Vyplňování:
  1) Pokud chceme zaznamenat údaj o PD připravené k realizaci, začínáme v listu „Zásobník PD aktivní“ vyplňovat jednotlivé buňky zleva doprava.
  2) Po vyplnění 1. buňky nového řádku je důležité ULOŽIT SOUBOR! Zamezí se tím zaznamenávání údajů do jednoho řádku více uživateli !!!
  3) Pokračujeme ve vyplňování jednotlivých buňek daného řádky zleva doprava a ŽÁDNOU NEVYNECHÁVÁME !!! (Cílem je mít všechny potřebné informace k dané PD/Stavbě)
  4) Po zaznamenání všech známých údajů uložíme soubor a pokračujeme příště, dokud není postupně řádek vyplněn po buňku s názvem „Předmět ve fázi realizace“.
Evidence stavby
Evidence staveb zachycuje především stavby ve fázi od ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby po její předání na obec (stavby ze zdrojů VPS) nebo po podání žádosti na proplacení na SZIF (stavby ze zdrojů PRV). Již realizované stavby se do této evidence zaznamenávat nemusí, avšak údaje o stavbě zde dříve evidované jako rozestavěné zde budou po jejím dokončení s danou poznámkou uchovány.
Příslušná pobočka SPÚ má povinnost zaznamenat informace o této stavbě do Evidence staveb ihned po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby a následně PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE.
Veškeré podrobnosti k postupu při vyplňování údajů jsou opět uvedeny přímo v daném listu formou popisek u jednotlivých polí k vyplnění a nápovědy, která se po označení dané buňky (kliknutí na buňku) zobrazí.
Postup vyplňování:
  1) V okamžiku, kdy dochází k realizaci stavby evidované v Zásobníku PD, vyplníme v listu „Zásobník PD aktivní“ sloupec „Předmět PD ve fázi realizace“ - „ANO“/“Z části“
  - „ANO“ - vyplníme, pokud je podle jedné PD realizována jedna stavba
- „Z části“ - vyplníme, pokud je předmět PD realizován na etapy (tj. v rámci jedné PD je realizováno samostatně více staveb)
  2) V tomto okamžiku zaznamenáme do listu „Evidence staveb“ ID projektové dokumentace, podle které je stavba realizována a ULOŽÍME SOUBOR !!!
  3) Některé buňky se propíší automaticky ze „Zásobníku PD“. Zelenou barvou jsou podbarveny buňky určené k vyplnění. Pokračujeme v zaznamenávání všech známých údajů zleva doprava, jako u „Zásobníku PD“ a samozřejmě nepřeskakujeme buňky. Údaje zadáváme průběžně během realizace stavby neprodleně po obdržení nových informací o stavbě !!! Vždy po ukončení zadávání údajů uložíme soubor.
  4) U staveb financovaných z PRV je posledním povinným sloupcem pro vyplnění sloupec „PRV – Datum podání Žádosti o proplacení na SZIF“. U staveb financovaných z ostatních zdrojů je posledním sloupec „Datum předání stavby na obec“.

## Zásobník PD aktivní
|  | ZÁSOBNÍK PD | [7 empty] | Označení sloupců: | [8 empty] | Označení Buňek:
[11 empty] | - Vyplní se automaticky | [8 empty] | - buňka určena k vyplnění !!!
|  | Zásobník projektové dokumentace eviduje zpracovanou projektovou dokumentaci staveb, která je připravena k realizaci. | [8 empty] | - Uživatel vybírá z nabídky možností (nabídka se zobrazí po kliknutí na buňku) | [8 empty] | - buňka se vyplní automaticky/toto pole nevyplňujte
|  | Příslušná pobočka SPÚ má povinnost zaevidovat PD do této evidence neprodleně po obdržení PD od zhotovitele. | [8 empty] | - Vyplní uživatel ručně | [8 empty] | - V pořádku: Stavba "Ve fázi realizace" ZAZNAMENÁNA v "Evidenci staveb"
|  | Do zásobníku PD se NEDOPLŇUJÍ PD podle kterých již byla stavba provedena. | [8 empty] | - Vyplnuje se pouze v případě, kdy je zdrojem financování PRV | [8 empty] | - Stavba uvedena "Ve fázi realizace", ale NEZAZNAMENÁNA v "Evidenci staveb" !!!!
|  | !!! VYPLŇUJTE JEDNOTLIVÉ ŘÁDKY VŽDY ZLEVA DO PRAVA - NEPŘESKAKUJTE BUŇKY !!! | [8 empty] | - pokud je vybrána možnost "ANO" (předmět PD je ve fázi realizace), | [7 empty] | Aktualizována | - pokud je PD Aktualizována, založte pro Aktualizovanou PD nové ID (=vyplňte nový řádek) a do poznámky napište ID původní PD
|  | !!! Do Buněk informace přímo vpisujte, nebo vybírejte z nabídky - NEKOPÍRUJTE POMOCÍ fce: "Ctrl+V", neko "Kopírovat+vložit" !!! | [8 empty] | zařadí uživatel PD do listu "Evidence staveb"
Nápověda se zobrazí vždy po kliknutí na příslušnou buňku.
| Identifikační číslo PD (přiřazeno automaticky) | KPÚ (vybezte z nabídky) | Pobočka PÚ (vybezte z nabídky) | KÚ | Záměr (realizace prvku PSZ / stavba mimo KoPÚ) | Název projektu (charakteristika stavby - co se staví) | Předmětem realizace je (Nádrž/ Suchá nádrž/Poldr) | Předmět PD | [8 empty] | Rok pořízení PD | Zhotovitel PD | Pořizovací cena projektové dokumentace v Kč bez DPH | Předpokládaná cena stavby dle projektového rozpočtu v Kč bez DPH | Předpokládaný zdroj financování stavby (PRV/VPS/ŘSD/jiné -napsat do poznámky) | Předpokládané období zahájení stavby (započetí stavebních prací měsíc a rok) | Předpokládané období dokončení stavby (dokončení stavebních prací měsíc a rok) | PRV - předpokládaný termín podání žádosti o dotaci (nikoli podání žádosti o proplacení - měsíc a rok) | Pomocné sloupce pro ověření umístění PD v Evidenci Staveb (spojeno s podm.form. - pokud "ANO/z části" - A je uložen v Evidenci = zelená, Pokud "ANO/z části" - A Neuložen v evidenci = červená |  | Předmět PD ve fázi realizace, nebo realizován ANO/NE/Z ČÁSTI/Nepl. (započaty stavební práce?) | Vyřazení PD ze zásobníku (PD předána/PD zlikvidována) | Okno nápovědy | Poznámka uživatele | Dle sběru dat
#N/A | [7 empty] | USES |  | VHO |  | PEO |  | Cesta |  | Ostatní
0 | [7 empty] | Plocha (ha) | Počet SO | Plocha (ha) | Počet SO | Plocha (ha) | Počet SO | délka (Km) | Počet SO | Počet SO
PD1 | PD1 | Liberecký | Česká Lípa | Hořiněves, Vrchovnice |  | MVN, MVN2, PC1 uhřiněves | NÁDRŽ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.2912 | 1 | 0 | 2015 | ABC s.r.o | 142000 | 10542811.9 | PRV | 2019-06-01 | 2020-04-01 | 2019-06-01 | PD1 | ANO | ANO |  |  |  | PD1
PD2 | PD2 | Jihočeský | Tábor | Nepasice |  | Cesta VPC 2 a PEO 3 v k.ú. Nepasice | Nic z uvedeného | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 2015 | Agroplanolab s.r.o | 123000 | 8256879 | VPS | 2019-05-01 | 2020-01-01 |  | PD2 | ANO | ANO |  |  |  | PD2
PD3 | PD3 | Jihomoravský | Znojmo | Obědovice |  | Cesty HC6, HC7 a LBC12 v k.ú. Obědovice | Nic z uvedeného | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 2 | 0 | 2015 | Erogamplan. S.r.o. | 131000 | 11856143 | VPS | 2018-04-01 | 2018-11-01 |  | PD3 | ANO | ANO | Předána na obec |  | Stavba dokončena, předáno obci | PD3
PD4 | PD4 | Ústecký | Teplice (+Ústí nad Labem) | Libřice |  | Lokální biocentrum Libčice | Nic z uvedeného | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | Plojektmana | 90000 | 6231865 | PRV | 2020-05-01 | 2021-06-01 |  |  |  | NE |  |  |  | PD4
PD5 | PD5 | Karlovarský | Karlovy Vary (+Sokolov) | Hořiněves |  | Cesty C1, C2, IP 21v k.ú. Hořiněves | Nic z uvedeného | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 2 | 0 | 2016 | ABC s.r.o | 120000 | 11436482 | ŘSD | 2019-02-01 | 2020-09-01 |  | PD5 | ANO | ANO |  |  |  | PD5
PD6 | PD6 | Jihočeský | České Budějovice | Rodov |  | Suchý poldr ST19 v k.ú. Rodov | POLDR | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 2.36 | 5 | 1.03 | 2 | 0 | 2000 | GAP s.r.o. | 168000 | 15010078 | PRV | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 |  |  | Neplánováno | Zlikvidována |  | obec již nemá zájem o stavbu, PD zlikvidována | PD6
PD7 | PD7 | Středočeský | Benešov | Sendražice |  | Společná zařízení Sendražice | NÁDRŽ | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 1.2 | 3 | 1.194 | 2 | 0 | 2013 | Agroprojekce | 195000 | 32025783 | VPS | 2018-09-01 | 2020-06-01 |  | PD7 | Z_části | Z_části | Předána na obec |  |  | PD7
PD8 | PD8 | Plzeňský | Plzeň (+Plzeň-jih +Plzeň-sever +Rokycany) | Polovice |  | PC2 v k.ú. Polovice | Nic z uvedeného | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 2019 | Metapojekt s.r.o | 82000 | 13000000 | Jiné | 2019-10-01 | 2021-05-01 |  |  |  | NE |  |  | čeká na finanční prostředky | PD8
PD9 | PD9 | [29 empty] | PD9
PD10 | PD10 | [29 empty] | PD10
PD11 | PD11 | [29 empty] | PD11
PD12 | PD12 |  |  |  | Polní sjezd v k.ú. Radim | [25 empty] | PD12
PD13 | PD13 |  |  |  | Polní cesta HC2 - část 2 | [25 empty] | PD13
PD14 | PD14 |  |  |  | Cesta HC 6 + VC 17 | [25 empty] | PD14
PD15 | PD15 |  |  |  | Cesta HC 7 + opatření ZÚ1 a ZÚ2 | [25 empty] | PD15
PD16 | PD16 |  |  |  | Cesta C14 + svodný příkop SP1 | [25 empty] | PD16
PD17 | PD17 |  |  |  | Polní cesta HC1a | [25 empty] | PD17
PD18 | PD18 |  |  |  | Polní cesta HC2 | [25 empty] | PD18
PD19 | PD19 |  |  |  | Polní cesta HC1 | [25 empty] | PD19
PD20 | PD20 |  |  |  | Polní cesta HC4 | [25 empty] | PD20
PD21 | PD21 | [29 empty] | PD21
PD22 | PD22 | [29 empty] | PD22
PD23 | PD23 | [29 empty] | PD23
PD24 | PD24 | [29 empty] | PD24
PD25 | PD25 | [29 empty] | PD25
PD26 | PD26 | [29 empty] | PD26
PD27 | PD27 | [29 empty] | PD27
PD28 | PD28 | [29 empty] | PD28
PD29 | PD29 | [29 empty] | PD29
PD30 | PD30 | [29 empty] | PD30
PD31 | PD31 | [29 empty] | PD31
PD32 | PD32 | [29 empty] | PD32
PD33 | PD33 | [29 empty] | PD33
PD34 | PD34 | [29 empty] | PD34
PD35 | PD35 | [29 empty] | PD35
PD36 | PD36 | [29 empty] | PD36
PD37 | PD37 | [29 empty] | PD37
PD38 | PD38 | [29 empty] | PD38
PD39 | PD39 | [29 empty] | PD39
PD40 | PD40 | [29 empty] | PD40
PD41 | PD41 | [29 empty] | PD41
PD42 | PD42 | [29 empty] | PD42
PD43 | PD43 | [29 empty] | PD43
PD44 | PD44 | [29 empty] | PD44
PD45 | PD45 | [29 empty] | PD45
PD46 | PD46 | [29 empty] | PD46
PD47 | PD47 | [29 empty] | PD47
PD48 | PD48 | [29 empty] | PD48
PD49 | PD49 | [29 empty] | PD49
PD50 | PD50 | [29 empty] | PD50
PD51 | PD51 | [29 empty] | PD51
PD52 | PD52 | [29 empty] | PD52

## Evidence staveb
|  | Evidence STAVEB | [11 empty] | Označení sloupců: | [15 empty] | Označení Buňek:
|  | Evidence staveb zachycuje pouze stavby ve fázi od ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby | [13 empty] | - Vyplní se automaticky | [14 empty] | - buňka určena k vyplnění !!!
|  | po předání stavby na obec (stavby ze zdrojů VPS) nebo po podání žádosti na proplacení na SZIF (stavby ze zdrojů PRV). | [13 empty] | - Uživatel vybírá z nabídky možností (nabídka se zobrazí po kliknutí na buňku) | [14 empty] | - buňka se vyplní automaticky/toto pole nevyplňujte
|  | JEDNÁ SE TEDY POUZE O AKTIVNÍ STAVBY! | [13 empty] | - Vyplní/Upraví uživatel ručně/popř. údaj přenesen Ze zásobníku PD | [13 empty] | NE | - Tato stavba v "Zásobníku PD" neevidována jako "Stavba ve fázi realizace"
|  | Příslušná pobočka SPÚ má povinnost zaevidovat stavbu do této evidence po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. | [13 empty] | - Vyplňuje se pouze v případě, kdy je zdrojem financování PRV | [13 empty] | PD1 | - Toto ID PD uvedeno duplicitně - Pokud je stavba realizována na etapy (Předmět PD v realizaci
|  | !!! VYPLŇUJTE JEDNOTLIVÉ ŘÁDKY VŽDY ZLEVA DO PRAVA - NEPŘESKAKUJTE BUŇKY !!! | [13 empty] | - Informace se přenesou ze Zásobníku PD po vyplnění ID PD | [14 empty] | "Z části"), vše je v pořádku a pokračujte ve vyplňování. V opačném případě jste uvedli nesprávné ID PD
|  | !!! Do Buněk informace přímo vpisujte, nebo vybírejte z nabídky - NEKOPÍRUJTE POMOCÍ fce: "Ctrl+V", neko "Kopírovat+vložit" !!! | [13 empty] | - vyplňte pouze u staveb, u kterých je vyžadován kolaudační souhlas
Nápověda se zobrazí vždy po kliknutí na příslušnou buňku.
| Identifikační číslo STAVBY (přiřazeno automaticky) | Identifikační číslo PD (dle Zásobníku PD) | Předmět PD ve fázi realizace, nebo realizován ANO/NE/Z ČÁSTI | Etapa realizace předmětu PD (uveďte čislice 1,2,3,…) | KPÚ (vybezte z nabídky) | Pobočka PÚ (vybezte z nabídky) | KÚ | Záměr (realizace prvku PSZ / stavba mimo KoPÚ) | Název projektu (Dle PD) | Název projektu (charakteristika stavby - co se staví) | Předmětem realizace je Nádrž/ Suchá nádrž/Poldr (ANO/NE) | Předmětem realizace je (Nádrž/ Suchá nádrž/Poldr) | Předmět Realizace | [17 empty] | Zhotovitel STAVBY | Předpokládaná cena stavby dle projektového rozpočtu v Kč bez DPH | Vysoutěžená cena v Kč bez DPH | Zdroj financování stavby (PRV/VPS/ŘSD /jiné -napsat do poznámky) | Termín zahájení stavebních prací dle SOD (započetí stavebních prací dle SOD, nebo dotatku) | Termín dokončení stavebních prací dle SOD (dokončení stavebních prací dle SOD, nebo dotatku) | Skutečný termín zahájení stavebních prací | Skutečný termín dokončení stavebních prací | Datum kolaudace | Skutečný termín předání a převzetí díla od zhotovitele SPÚ | Skutečná celková cena stavby bez DPH | Datum předání stavby na obec | PRV - Datum podání žádosti o proplacení na SZIF | Poznámka | dle sběru dat | dle sběru dat
[13 empty] | USES |  |  |  | VHO |  |  |  | PEO |  |  |  | Cesta |  |  |  | Ostatní
[13 empty] | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně | V PD | Skutečně
[13 empty] | Plocha (ha) | Plocha (ha) | Počet SO | Počet SO | Plocha (ha) | Plocha (ha) | Počet SO | Počet SO | Plocha (ha) | Plocha (ha) | Počet SO | Počet SO | délka (Km) | délka (Km) | Počet SO | Počet SO | Počet SO | Počet SO
ST1 | ST1 | PD1 | ANO |  | Liberecký | Česká Lípa | Hořiněves, Vrchovnice | 0 | MVN, MVN2, PC1 uhřiněves | MVN, MVN2, PC1 uhřiněves | NÁDRŽ | NÁDRŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 1.2912 | 1 | 1 | 0 | 0 | PPORR s.r.o. | 10542811.9 | 8786400 | PRV | 2019-06-24 | 2020-04-25 | 2019-06-24 | [6 empty] | probíhá stavba | ST1 | PD10
ST2 | ST2 | PD3 | ANO |  | Jihomoravský | Znojmo | Obědovice | 0 | Cesty HC6, HC7 a LBC12 v k.ú. Obědovice | Cesty HC6, HC7 a LBC12 v k.ú. Obědovice | Nic z uvedeného | Nic z uvedeného | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 1.961 | 2 | 2 | 0 | 0 | PPOPR s.r.o. | 11856143 | 7911000 | VPS | 2018-05-20 | 2018-11-01 | 2018-05-25 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 8715000 | 2019-01-30 |  | stavba dokončena | ST2 | PD11
ST3 | ST3 | PD2 | ANO |  | Jihočeský | Tábor | Nepasice | 0 | Cesta VPC 2 a PEO 3 v k.ú. Nepasice | Cesta VPC 2 a PEO 3 v k.ú. Nepasice | Nic z uvedeného | Nic z uvedeného | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | COLAF CZ, a.s. | 8256879 | 6820000.54 | VPS | 2019-05-20 | 2020-01-15 | 2019-05-23 | [7 empty] | ST3 | PD8
ST4 | ST4 | PD7 | Z_části | 1 | Středočeský | Benešov | Sendražice | 0 | Společná zařízení Sendražice | LBC 01,02,03 | NÁDRŽ | NÁDRŽ | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 1.194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | EUROVIAC CS, a.s. | 15520000 | 14256800 | VPS | 2019-09-26 | 2020-06-06 | [8 empty] | ST4 | PD9
ST5 | ST5 | PD5 | ANO |  | Karlovarský | Karlovy Vary (+Sokolov) | Hořiněves | 0 | Cesty C1, C2, IP 21v k.ú. Hořiněves | Cesty C1, C2, IP 21v k.ú. Hořiněves | Nic z uvedeného | Nic z uvedeného | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 1.642 | 2 | 2 | 0 | 0 | Collas CZ, a.s. | 11436482 | 6970970 | ŘSD | 2019-02-18 | 2019-08-30 | 2019-02-18 | 2019-07-25 |  |  | 6911000 |  |  | čeká na kolaudační souhas | ST5 | PD14
ST6 | ST6 | PD7 | z_části | 2 | Středočeský | Benešov | Sendražice |  |  | Polní cesta PC1 |  | Nic z uvedeného |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.194 | 2 | 2 |  | 0 | Geparg s.r.o. | 10256871 | 9258840 | PRV | 2019-07-23 | 2020-05-25 | 2019-07-23 | [7 empty] | ST6 | PD21
ST7 | ST7 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST7 | PD22
ST8 | ST8 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST9 | PD24
ST9 | ST9 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST10 | PD25
ST10 | ST10 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST11 | PD32
ST11 | ST11 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST12 | PD33
ST12 | ST12 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST13 | PD40
ST13 | ST13 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST14 | PD41
ST14 | ST14 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST15 | PD42
ST15 | ST15 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST16 | PD44
ST16 | ST16 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST17 | PD45
ST17 | ST17 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST18 | PD46
ST18 | ST18 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST19 | PD47
ST19 | ST19 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST20 | PD48
ST20 | ST20 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD61
ST21 | ST21 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD67
ST22 | ST22 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD73
ST23 | ST23 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD88
ST24 | ST24 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD96
ST25 | ST25 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD97
ST26 | ST26 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD99
ST27 | ST27 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD127
ST28 | ST28 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD128
ST29 | ST29 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD129
ST30 | ST30 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD129
ST31 | ST31 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST5 | PD130
ST32 | ST32 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST6 | PD131
ST33 | ST33 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST7 | PD135
ST34 | ST34 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST8 | PD136
ST35 | ST35 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD137
ST36 | ST36 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD138
ST37 | ST37 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD139
ST38 | ST38 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD142
ST39 | ST39 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD187
ST40 | ST40 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD164
ST41 | ST41 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD165
ST42 | ST42 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD171
ST43 | ST43 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST5 | PD169
ST44 | ST44 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD193
ST45 | ST45 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD194
ST46 | ST46 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD195
ST47 | ST47 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD196
ST48 | ST48 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST5 | PD197
ST49 | ST49 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD200
ST50 | ST50 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD204
ST51 | ST51 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD206
ST52 | ST52 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD209
ST53 | ST53 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD217
ST54 | ST54 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD213
ST55 | ST55 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD221
ST56 | ST56 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD230
ST57 | ST57 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD233
ST58 | ST58 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD235
ST59 | ST59 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD241
ST60 | ST60 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD242
ST61 | ST61 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD246
ST62 | ST62 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD248
ST63 | ST63 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD249
ST64 | ST64 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD250
ST65 | ST65 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST5 | PD249
ST66 | ST66 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD255
ST67 | ST67 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD256
ST68 | ST68 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD276
ST69 | ST69 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD265
ST70 | ST70 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD266
ST71 | ST71 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD273
ST72 | ST72 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD286
ST73 | ST73 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST2 | PD304
ST74 | ST74 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST3 | PD305
ST75 | ST75 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST4 | PD306
ST76 | ST76 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST5 | PD310
ST77 | ST77 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST6 | PD311
ST78 | ST78 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST7 | PD312
ST79 | ST79 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST8 | PD313
ST80 | ST80 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST9 | PD314
ST81 | ST81 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD344
ST82 | ST82 | [27 empty] | 0 | [15 empty] | ST1 | PD345

## Vzorce 2 (hidden)
KPÚ | Seznam KPÚ | Sezanm PÚ | Záměr | Zdroj fin | Fáze_projektu | Vyřazení PD | Etapa "Z_části" | Nápověda | Nádrž/Poldr/
US_ | Ústecký | Benešov | Prvky PSZ | PRV | ANO | Předána na obec | 1 | Pokud PD aktualizována, zakládáme aktualizovanou PD jako Novou PD s novým ID | NÁDRŽ
ZL_ | Zlínský | Beroun | Mimo KoPÚ | VPS | NE | Předána jinému vlastníku | 2 | x | SUCHÁ NÁDRŽ
SČ_ | Středočeský | Blansko |  | ŘSD | Z_části | Zlikvidována | 3 |  | POLDR
PL_ | Plzeňský | Brno (+Brno venkov) |  | Jiné | Neplánováno | Aktualizována | 4 |  | Nic z uvedeného
PB_ | Pardubický | Bruntál |  |  |  |  | 5
OL_ | Olomoucký | Břeclav |  |  |  |  | 6
MS_ | Moravskoslezský | Česká Lípa |  |  |  |  | 7
VY_ | Vysočina | České Budějovice |  |  |  |  | 8
LB_ | Liberecký | Český Krumlov |  |  |  |  | 9
JM_ | Jihomoravský | Děčín |  |  |  |  | 10
JČ_ | Jihočeský | Domažlice |  |  |  |  | BEZ_ID
KV_ | Karlovarský | Frýdek - Místek (+Karviná)
HK_ | Královéhradecký | Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov (+Most)
Chrudim
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary (+Sokolov)
Kladno (+Praha-město +Praha-západ)
Klatovy
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec (+Jablonec nad Nisou)
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Náchod
Nový Jičín
Nymburk (+Praha-východ)
Olomouc
Opava (+Ostrava)
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň (+Plzeň-jih +Plzeň-sever +Rokycany)
Praha
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rychnov nad Kněžnou
Semily
Strakonice
Svitavy
Šumperk
Tábor
Tachov
Trutnov
Teplice (+Ústí nad Labem)
Třebíč
Uherské Hradiště
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad Sázavou