## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 27/2019 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Blansko u Hrochova Týnce | [8 empty] | Datum: |  | 16. 10. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. arch. Martin Jirovský | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Barbora Baňárová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 27/2019
| Stavba: | [6 empty] | POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
| Místo: | [6 empty] | Blansko u Hrochova Týnce | [6 empty] | Datum: |  | 16. 10. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | ČR – Ministerstvo zemědělství | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. arch. Martin Jirovský |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Barbora Baňárová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VON |  |  |  | Všeobecné a obecné náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {62517ac8-573f-4991-8b13-87f5198598cc} | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b} |  | 2
/ |  | SO 001 |  |  |  | Bourací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f1e81320-09ca-48b8-a1c0-668181b1b4b8} | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b} |  | 2
/ |  | SO 101 |  |  |  | Hlavní polní cesta HC4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c96883c4-755f-4a4d-8fbb-6592f9b9c3b3} | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b} | 822 29 | 2
/ |  | SO 301 |  |  |  | Odvodnění komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e2fb18fd-f100-4671-96f2-3bccb2d66d95} | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b} | 827 21 | 2
/ |  | SO 801 |  |  |  | Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c995d43f-5493-4473-bc46-cd6693459fc0} | {9ec1e2c1-d460-40f4-a0f8-1559960fa98b} | 823 27 | 2

## VON - Všeobecné a obecné ...
{62517ac8-573f-4991-8b13-87f5198598cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
VON - Všeobecné a obecné náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Martin Jirovský |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Baňárová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
VON - Všeobecné a obecné náklady
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
VON - Všeobecné a obecné náklady
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 913111115.R | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních, včetně pronájmu a demontáže, včetně vyřízení všech potřebných povolení Dle PD po celou dobu výstavby | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353751588
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. - Soustavní péče zhotovitele o kvalitní přechodné značení - Zabezpečení změny dopravního značení | [14 empty] | P | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před a při provádění stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -302218191
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové) | [14 empty] | P | 2
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření ve formátu Microstation | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1414090405
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation) | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1720966629
| P |  | Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 013194000 | Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 424120872
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla. | [14 empty] | P | 2
6 | K | 022002000 | Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením a osazení chráničky NN kabelu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 243016214
7 | K | 043002000-1 | Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 207036073
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | [14 empty] | P | 2
8 | K | 043002000-2 | Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1722519200
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 043002000-3 | Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -179238082
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 043002000-4 | Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2072884523
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 043002000-5 | Inženýrská činnost - zkouška nivelační | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 575629974
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 011314000 | Náklady na zajištění záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1838854832
13 | K | 013002000.1 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - geometrický plán pro KN | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1998459757
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 031002000 | Pasportizace stávajících objektů a komunikací (objízdných tras) - před zahájením a po ukončení stavebních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1955280043
15 | K | 032002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 743885891
| P |  | Poznámka k položce: Součástí položky je zejména : - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - skládky na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, atd.) - kontejnery na odpad. Součástí je také : - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj." Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotkové ceny této položky. | [14 empty] | P | 2
16 | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 808457206
| P |  | Poznámka k položce: Staveništěm bude komunikace. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm), samotné označení výstražnými páskami je nedostačující. | [14 empty] | P | 2
17 | K | 039002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1325806321
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do původního stavu. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 060001000 | Odvodnění staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 465663027
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 092002000 | Čištění přilehlých komunikací, chodníků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 89224642
| P |  | Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění | [14 empty] | P | 2

## SO 001 - Bourací práce
{f1e81320-09ca-48b8-a1c0-668181b1b4b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 001 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Martin Jirovský |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Baňárová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 001 - Bourací práce
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 001 - Bourací práce
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 365.112 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 365.112 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 365.112 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 829.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 365.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746687384
| P |  | Poznámka k položce: dle bilancí zemních prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 829,8 |  | 829.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 365.112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119300366
3 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 365.112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066770936
4 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km | t | 365.112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440352933
5 | K | 997321519 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5841.792 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225961138
| P |  | Poznámka k položce: skládka Podhůra vzdálená 16,5 km | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 365,112*16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5841.792 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## SO 101 - Hlavní polní ces...
{c96883c4-755f-4a4d-8fbb-6592f9b9c3b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 101 - Hlavní polní cesta HC4
| KSO: |  | 822 29 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Martin Jirovský |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Baňárová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 101 - Hlavní polní cesta HC4
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 101 - Hlavní polní cesta HC4
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.6344 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.6344 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111151132 | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 189.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345721423
| VV |  | 631,6*0,3 |  | 189.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992039388
3 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 28.422 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046762509
| P |  | Poznámka k položce: Dle bilancí zemních prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,6*0,3*0,15 "plocha*30%*tloušťka |  | 28.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 65.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749533805
| P |  | Poznámka k položce: Dle bilancí zemních prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 65,96 |  | 65.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 65.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531860694
6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850454914
| P |  | Poznámka k položce: skládka v Želči | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 28,422+65,96-55,4-28,422 "sejmutá ornice+odkopávky-násypy-rozprostřená ornice |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 73.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640945498
| P |  | Poznámka k položce: skládka Podhůra 16,5 km vzdálená | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10,56*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 10.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336266803
9 | K | 171101104 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS | m3 | 55.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084688120
| VV |  | 55,4 |  | 55.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 10.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278733466
11 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) | t | 18.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855576463
| VV |  | 10,56*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 607.146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170107263
| VV |  | 10,6 "sjezdy |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,35 "plocha+rozšíření |  | 594.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23*11 "2řadový pásek |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 607.146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 182301122 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 189.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405247499
| P |  | Poznámka k položce: Dle bilancí zemních prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,6*0,3 "plocha |  | 189.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.4295 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | m2 | 594.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 731408949
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,35 "plocha+rozšíření |  | 594.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 585301700 | vápno nehašené CL 90-Q standardní | t | 11.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 11.88 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602792713
| VV |  | 594,016*0,4*4/100*1,25 "plocha*tloušťka*4%*objemová hmotnost |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 564651111.R | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 2.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526468000
| P |  | Poznámka k položce: •Kamenivo fr. 8/16 tl. 100 mm, Edef2 ≥ 100 MPa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,23*11 "2řadový pásek |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 544.594 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018332564
| P |  | Poznámka k položce: -Šterkodrť třídy B fr. 0-62 ŠDB, 150 mm, Edef,2 > 70 MPa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,15 "plocha+rozšíření |  | 542.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23*11 "2řadový pásek |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 544.594 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564851111.1 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 529.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051775288
| P |  | Poznámka k položce: Štěrkodrť třídy A fr. 0-32, ŠDA 150 mm, Edef,2 > 100 MPa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,1 "plocha+rozšíření |  | 529.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 10.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542402595
| P |  | Poznámka k položce: Štěrkodrť třídy B fr. 0-32 ŠDb 200 mm, ČSN 73 6126, Edef > 60 MPa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10,6 "sjezdy |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 516.088 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176057558
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,05 "plocha+rozšíření |  | 516.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 129.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.18776 | 24.3863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122943517
| P |  | Poznámka k položce: dle bilance | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 129,88*0,5*2 "plocha krajnic |  | 129.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 529.076 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.17989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473306613
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,1 "plocha+rozšíření |  | 529.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 516.088 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878352323
| VV |  | 503,1+129,88*2*0,05 "plocha+rozšíření |  | 516.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm | m2 | 503.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448514363
| VV |  | 503,1 "plocha |  | 503.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 503.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 2.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 0.46476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227960980
| VV |  | 0,23*11 "2 řadový pásek |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm | t | 0.506 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636824776
| VV |  | 2,53*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323700921
| VV |  | 3,5 "napojení kcí" |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028680194
29 | M | 404451580 | sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821393558
| P |  | Poznámka k položce: 2 x 11g | [14 empty] | P | 2
30 | K | 91613125.R | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, do lože z betonu prostého téže značky | m | 13.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 2.0513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560207091
31 | M | 592174650 | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0821 | 1.1494 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1844139119
32 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9872605
| VV |  | 3,5 "napojení kcí" |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 40.634 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424085428

## SO 301 - Odvodnění komuni...
{e2fb18fd-f100-4671-96f2-3bccb2d66d95}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 301 - Odvodnění komunikace
| KSO: |  | 827 21 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Martin Jirovský |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Baňárová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 301 - Odvodnění komunikace
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 301 - Odvodnění komunikace
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.1337 |  | 24.66 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.1337 |  | 24.66 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03134 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 10.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332424922
| P |  | Poznámka k položce: dle bilancí zemních prací | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10,05 "propustek P5 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 10.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085618736
3 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 37.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.03134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56602852
| VV |  | 14,35*2*1,3 "pažení propustku P5 |  | 37.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 37.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518782885
| VV |  | 14,35*2*1,3 "pažení propustku P5 |  | 37.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 10.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014397849
| VV |  | 10,05 "hloubení rýh |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 10.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329788021
| VV |  | 10,05 "hloubení rýh |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 70.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078344476
| P |  | Poznámka k položce: skládka Podhůra vzdálená 16,6 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10,05*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 10.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891480390
9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 17.588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627818956
| VV |  | 10,05*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181102302 | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 20.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567805059
| VV |  | 17*1,2 "pod propustek P5 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.5708 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 212752312 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150 | m | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.26796 | 29.7436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446920911
12 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | m2 | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45615114
| VV |  | 111*1 "obalení drenáže |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 693110120 | geotextilie geotextilie tkané (polyester) vyztužování, separace a filtrace 390 g/m2 | m2 | 127.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.049784 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693891773
| VV |  | 111*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 274313811 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 XF3 | m3 | 0.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.7664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8301678
| VV |  | 0,6*0,6*1,0*2 "propustek P5 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8609 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 1.743 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -385807973
| P |  | Poznámka k položce: ŠD fr. 0-32 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11,62*1,0*0,15 "ŠD pod propustek P5 |  | 1.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 452321131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.939 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649388823
| VV |  | 11,62*0,8*0,2 "pod propustek P5 |  | 1.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.859 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,44*0,8*0,16 "nad propustek P5 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 8.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.050996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96003615
| VV |  | 8,44*2*0,16+1*2*0,16 |  | 3.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,62*2*0,2+1,0*2*0,2 |  | 5.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.056 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.84758 | 0.047464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550000036
| VV |  | (8,44*0,80)*3,03/1000*1,15 "nad propustek P5 * kg/m2/tuny*průřez |  | 0.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,62*0,8)*3,03/1000*1,15 "pod propustek P5 * kg/m2/tuny*průřez |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 465512127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | 6.315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.43744 | 2.7624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505039013
| P |  | Poznámka k položce: Dlažba z lomového kamene tl.200 mm do beton.lože C25/30 XF2 tl. 150 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (2+0,31+1,17+0,73)*1,5 "propustek č. 5 |  | 6.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 451313111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 150 do 200 mm | m2 | 6.315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898912830
| VV |  | (2+0,31+1,17+0,73)*1,5 "propustek č. 5 |  | 6.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 820441113 | Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54168395
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 49.6706 |  | 24.66 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 919441221 | Čelo propustku včetně římsy z betonu obložení z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 16.7514 | 33.5028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532391939
23 | K | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm | m | 11.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.88535 | 10.2878 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849278139
24 | M | 592211420 | trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D60x100x8 cm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.49 | 5.88 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116546832
25 | K | 966008113 | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 24.66 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078123940
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 24.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483116551
27 | K | 997221825 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového | t | 24.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134678425
28 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km | t | 24.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659843549
29 | K | 997321519 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 394.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128468312
| P |  | Poznámka k položce: skládka Podhůra vzdálená 16,5 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24,66*16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 394.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 84.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346883545
31 | K | 998274124 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 84.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213696786

## SO 801 - Sadové úpravy
{c995d43f-5493-4473-bc46-cd6693459fc0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy
| KSO: |  | 823 27 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Martin Jirovský |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Baňárová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POLNÍ CESTA HC4 k.ú. Blansko u Hrochova Týnce
Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Blansko u Hrochova Týnce |  |  | Datum: | 16. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR – Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Baňárová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8556 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8556 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8556 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211131 | Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13411102
2 | K | 112151111 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440489708
| VV |  | 2 "kacení 2 jabloní průměrů 17 a 19 cm |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112201101 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541178962
4 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 70.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489004473
| VV |  | 70,2 "přemístění z mezideponie |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162301411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024508210
6 | K | 162301421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319026135
7 | K | 167101103 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 70.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042455378
8 | K | 181151321 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 519.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164065645
| VV |  | 129,88*2*2 "podél polní cesty v řížce do 2 m |  | 519.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729346478
10 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 519.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480848362
11 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 7.788 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007788 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920693261
| VV |  | 519,22 |  | 519.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 519,22*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 183102215 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291378912
| VV |  | 4+1+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 103715000 | substrát pro trávníky A VL | m3 | 0.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21 | 0.0294 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123525284
| VV |  | 7*0,4/2/2 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | M | 581565450 | písek křemičitý ST 10/40 1,0 - 4,0 mm bal. 50 kg | kg | 1190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.19 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751926452
| VV |  | 7*0,4/2/2*1700 |  | 1190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 183402131 | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 519.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734286125
16 | K | 183551411 | Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st. | ha | 0.052 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361179376
| VV |  | 519,22/10000 |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 184201121.R | Výsadba stromů s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při výšce kmene do 1,8 m | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401324521
18 | M | 026504050.1 | Jabloň lesní Malus sylvestris ZB | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911991116
| P |  | Poznámka k položce: velikost 2,5 - 3 m | [14 empty] | P | 2
19 | M | 026504050.2 | Třešeň ptačí Prunus avium ZB | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757438474
| P |  | Poznámka k položce: velikost 2,5 - 3 m | [14 empty] | P | 2
20 | M | 026504050.3 | Slivoň švestka Prunus domestica ZB | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971379758
| P |  | Poznámka k položce: velikost 2,5 - 3 m | [14 empty] | P | 2
21 | K | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164158381
22 | M | 052171080 | tyče dřevěné | m3 | 0.148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.65 | 0.0962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763159299
| VV |  | 7*2,5*3*3,14*0,03*0,03 |  | 0.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 519.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170693203
24 | K | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | ha | 0.052 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83605089
| VV |  | 519,22/10000 |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 103715000 | substrát pro trávníky A VL | m3 | 5.192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21 | 1.0903 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174730671
| VV |  | 519,22*10/1000 |  | 5.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 12.057 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340907981
| VV |  | 519,22/1000+7/2 |  | 4.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,019*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 2.856 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725037941