Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Semněvice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, Domažlice

Tel.:	+420 727 956 737

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx

Bankovní spojení:                                                    	xxx

Číslo účtu:                                                                	xxx

IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751

Telefon:                                                                   	xxx

E-mail:                                                                     	xxx

ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 5

2.1  Předmětem dodatku č. 5  ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.2.2. v příloze č.1 k SOD č. 2/2015-5042020 z původního termínu plnění 31. 5. 2020 na nový termín 30. 6. 2020. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 185031/2020 ze dne 1. 6. 2020.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav a následně byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky s omezením pohybu na veřejných místech a s omezením kontaktů s jinými osobami a byla zavedena ještě další opatření.

Tyto okolnosti nedovolují zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 31. 5. 2020 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 2/2015-504202 ze dne 18. 3. 2015.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.2.2. na 30. 6. 2020.

2.2. Dodatkem č. 5 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 2/2015-5042020“ takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 000 | 18 000 | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 445 | 500 | 222 500 | 31.10.2015 |
|  | Vícepráce - Dodatek č. 2 | ha | 2 | 1000 | 2000 | 28.2.2018 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 445 | 200 | 89 000 | 31.1.2016 |
|  | Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | 400 | 800 | 31.3.2018 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 178 | 800 | 142 400 | 30.6.2016 |
|  | Vícepráce - Dodatek č. 2 | 100 bm | 4 | 1600 | 6 400 | 31.3.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 30.6.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 439 | 200 | 87 800 | 30.9.2016 |
|  | Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | 400 | 800 | 31.5.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.6) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 569 700 | 30.9.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 439 | 300 | 131 700 | 31.8.2019 |
|  | Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | 600 | 1 200 |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | 20 000 | 20 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 20 000 | 20 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 4 000 | 40 000 |  |
|  | Vícepráce | ha | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
|  | Méněpráce | 100bm | 6 | 1 000 | - 6000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 439 | 400 | 175 600 | 30.6.2020 |
|  | Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | 800 | 1 600 |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 5 000 | 5 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 436 100 | 30.6.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 439 | 200 | 87 800 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vícepráce – Dodatek č. 2 |  | 2 | 400 | 800 |  |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 88 600 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (bez DPH v Kč |  |  |  | 569 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 436 100 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 88 600 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 109 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 232 974 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 342 374 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků číslo 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru   smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 19.06.2020					V Plzni dne 19.06.2020

Za objednavatele: 					Za zhotovitele:

………………………………………..                         		…………………………………..

Ing. Jiří Papež					             Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 				            	GEO Hrubý spol. s r.o.