## př. k SoD
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Podsedice - obnova Podhrázského rybníka
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 43 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 45 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 43 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 43 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2021-01-15
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 43 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 43
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 43 |  |  | 30.9.2021
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3) | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 43 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Teplicích dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA |  | Jméno, příjmení
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem k SoD.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.