## Technická zpráva

## Charakteristika a celkové uspořádání staveniště:

Staveniště polní cesty P12 se nachází v katastrálním území Svojšice u Kouřimi, obec Svojšice, v okrese Kolín. Předmětná polní cesta navazuje na jedné straně na účelovou komunikaci a na druhé straně na silnici III.třídy č.33332. Vede západním, až jihozápadním směrem částečně po stávající vyježděné cestě podél stromořadí lip směrem k obci Nová Ves III.

Nepředpokládá se předchozí odvodnění staveniště. Těleso cesty bude chráněno před účinky prosakující vody patním drénem, který vyústí do svažitého terénu.

## Stanovení obvodu staveniště:

Obvod staveniště je vymezen pozemkovou parcelou č.615, která je určena pro stavbu předmětné cesty. Dále cesta bude vybudována částečně na parcele č.620 (vlastnictví p. Kubelky-odkup), č.622, 430/2 a 386/19 ve vlastnictví obce Svojšice a č.77/4 ve vlastnictví p- Keltnera a pí. Vaňkové (hotový geom. plán se souhlasem vlatníků)

K uložení vytěžené přebytečné zeminy a úpravě terénu budou využity pouze pozemky určeny pro stavbu, pozemek určený na stavbu cesty P12 (č.615) popřípadě deponie domluvené na obci Svojšice nebo Nová Ves III.

## Zásady návrhu staveniště:

Předpokládá se použití jednoduchého mobilního přístřešku a jeho dočasné umístění na lokalitě stavby cesty.

Nepočítá se s ubytováním pracovníků na staveništi ani s přípojkou elektrické energie a vody. Skládky stavebního materiálu budou umístěny přímo na ploše staveniště.

Na začátku a konci stavby bude přístup do staveniště pro cizí zamezen uzávěrou.

## Návrh postupu a provádění prací:

Navržený postup prací:

- Předání staveniště.

- Vytyčení a ověření sondami skutečného směrového a výškového uložení stávajících
   	podzemních vedení v obvodu staveniště.

- Vytyčení základních bodů trasy cesty a vlastnických vztahů.

- Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu z trasy cesty.

- Zřízení patních drénů.

- Vápnění.

- Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění, násyp

- Výstavba technických objektů odvodnění a jejich funkční propojení.

- Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a napojení na stávající 
 	cestní síť, usazení svodidel

- Úprava terénu podél tělesa vozovky – překrytí ornicí, úprava pláně, svahování, osetí
  	travním semenem

- Osazení předepsaných dopravních značek

- Výsadba zeleně

- Úklid pracoviště

- Kolaudace a předání stavby do užívání

Postup provádění prací je možný z obou stran cesty - od silnice účelové komunikace i od Nové Vsi - silnice III.třídy.

## Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu:

Dílčí stavební objekty nejsou obsaženy.

## Možné napojení na zdroje:

Staveniště nebude napojeno na zdroje pitné vody, elektrické energie, plyn ani telekomunikace.

## Možnosti nakládání s odpady z výstavby:

Při provádění stavby dojde k odtěžení zemin – ornice a podorniční zemina. Pomístní povrchové recentní navážky mají antropogenní charakter zemních sypanin s příměsí stavebního odpadu (cihly) neškodného charakteru. Jde o materiály inertní vhodné k recyklaci a to pod kódy 170504 a 170102. Tyto materiály nebudou využity na místě, budou odvezeny na skládku v obci Radim vzdálené cca 10km. Z vhodných odtěžených zemin (GMZ) bude zhotoven násyp na začátku cesty.

## Přístupy na staveniště:

Staveniště je přístupné ze silnice III.třídy č.33332 v Nové Vsi III a po účelové komunikaci mezi silnicí  III/33332 a Svojšicemi (Svojšický rybník).

## Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí:

- Práce v těsné blízkosti silnice musí být zde signalizovány s použitím příslušných dopravních značek.

- Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasicími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

- Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

- Při znečištění silniční vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.

- Musí být zamezen přístup nepovolaným osobám a vozidlům na staveniště vhodným způsobem (zábrany dřevěné, barevné folie, apod.)

- Při provádění musí zhotovitel zajistit, aby během stavby nedošlo k nepříznivému ovlivnění povrchových ani podzemních vod únikem ropných produktů apod. Stavební stroje musí být v řádném technickém stavu.

Základní telefonní čísla:

Hasiči						………		150

Záchranná služba				………		155

Policie ČR						………		158

Tísňové volání z mobilních telefonů		………		112

## Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření:

Na základě vyjádření správců sítí dojde na zájmovém území ke křížení s nadzemními i podzemními inženýrskými sítěmi.

Bude kříženo nadzemní VN v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 , Děčín 405 02.

Dále budou kříženy Sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Nezbytné je před zahájením prací dodržet požadavky vyjádření správců vedení a podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení.

Napojení cesty na silnici III. třídy bude prováděno v ochranném pásmu silnice s omezením provozu příslušnými dopravními značkami a se zúžením vozovky na silnici při vlastních pracích při provádění napojení krytu cesty na silnici. Stejně tak bude probíhat napojení na účelovou komunikaci.

## Návrh řešení dopravy během výstavby:

Během výstavby cesty P12 bude vyloučen veškerý zemědělský provoz a přístup pro pěší. Provádění stavby, zejména sjezdů na přilehlé pozemky, je vhodné v mimo vegetačním období.

## Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Zhotovitel stavby bude respektovat ustanovení zákona 309/2006 z hlediska požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti, výrobní a pracovní prostředky a zařízení a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.

Zaměstnavatel je povinen hodnotit a provádět prevenci rizik možného ohrožení zdraví a života zaměstnanců, osobami s odbornou či zvláštní odbornou způsobilostí.

Podmínky pro nutnost vypracování plánu BOZP stanoví § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Z předpisu č.591/2006 Sb., přílohy č.5, nevyplývá potřeba vypracování plánu BOZP. Podle zákona č. 309/2006 Sb. se na tuto stavbu nevztahuje povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP, pokud nebudou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více zhotovitelů je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dále se upozorňuje na Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby i zabezpečení staveniště.

Před zahájením stavby musí zhotovitel s ohledem na své specifické technické vybavení a zvolený způsob organizace výstavby vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a jiných produktů.

## Výkresy

## Viz příloha E.2a