Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 724 269 138

e-mail: 		domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 		01312774

DIČ:		Není plátce DPH

a

Zhotovitel:

GEPARD s.r.o.

Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: 	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Pazderka

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu:             xxx

IČO/DIČ: 	              61499552 / CZ61499552

Telefon: 		 xxx

E-mail: 		 xxx

ID DS: 		 hxp776s

1. Předmět dodatku č. 4

  - Předmětem dodatku č. 4 je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017 vyvolaná změnou termínu pro předání díla-dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení včetně souvisejících dílčích částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1c). Změna termínu ukončení dílčí části 3.5.1. včetně dílčích částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1c) byla způsobena přerušením prací z důvodu zpracování geotechnického průzkumu pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při KoPÚ, a to zejména pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření, výstavbu tůní, a opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků, polních cest.

Práce byly přerušeny ke dni 5.11.2019 dopisem č.j. SPU 472858/2019 ze dne 26.11.2019, a to do okamžiku předání výsledků inženýrko-geologického průzkumu-respektive geotechnického průzkumu zhotoviteli. Průzkum byl zaslán zhotoviteli dopisem č.j. SPU 185908/2020 ze dne 1.6.2020, který ho převzal dne 3.6.2020, a k tomu dni byly obnoveny i práce na předmětu díla.

Zhotovitel má na předání díla po obnovení přerušených prací 115 dní-počítáno od 6.11.2019 do 28.2.2020 včetně, tj. původní termín pro odevzdání dílčí části 3.5.1. a souvisejících dílčích částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1c).

Termín plnění dílčí části 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c) byl proto z 28.2.2020 změněn na nový termín 25.9.2020. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

  - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 500 | 13 500 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 105 | 800 | 84 000 | 31.7.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - víceslužby | ha | 2 | 800 | 1 600 | 31.1.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | 2 800 | 313 600 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 105 | 700 | 73 500 | 31.1.2019 |
|  | Rozbor současného stavu - víceslužby | ha | 2 | 700 | 1 400 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 105 | 700 | 73 500 | 31.10.2019 |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby | ha | 2 | 700 | 1 400 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 562 500 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 105 | 1 400 | 147 000 | 25.9.2020 |
|  | Vypracování plánu společných zařízení - víceslužby | ha | 2 | 1 400 | 2 800 |  |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 18 | 400 | 7 200 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 300 | 10 500 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 300 | 1 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 105 | 900 | 94 500 | 31.5.2022 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceslužby | ha | 2 | 900 | 1 800 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 305 300 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 105 | 900 | 94 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Mapové dílo - víceslužby | ha | 2 | 900 | 1 800 |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  | 96 300 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 1 000 | 20 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 20 000 |

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

- 2.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 22.06.2020				            V Praze dne 22.06.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           			Ing. Jan Pazderka

vedoucí pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  	                         	        		GEPARD s.r.o.