## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Chvalatice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 26 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 |  | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ | ha | 424 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 75 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým způsobem, stabilizovaných | ks | 20 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 424 |  | 0 | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2022-01-31
3.5. | Zpracování upřesnění přídělů
3.5.1. | Dokumentace ke vstupnímu nároku | ha | 424 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.5.2. | Dokumentace k výstupnímu nároku
Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2023-01-31
3.6. | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 424 |  | 0 | xx.xx.xxxx
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2024-12-31
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Brně dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Renata Číhalová |  | Jméno, příjmení
ředitelka KPÚ pro JmK