# 1. Identifikační údaje

## 1.1 Stavba	:

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA 1N V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ 					RADYNĚ (OBJEKT 5A)

kraj			:	Karlovarský

okres			:	Karlovy Vary

obec                		:	Radyně

katastrální území	:	Radyně

## 1.2 Objednatel:

Název a adresa:		Česká republika

Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

## 1.3 Investor:

Název a adresa:		Česká republika

Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

## 1.4 Budoucí vlastník:

Název a adresa:		Město Toužim

Sídliště 428

364 01  Toužim

## 1.5 Zhotovitel dokumentace:

Název a adresa:		PONTIKA s.r.o.

Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 26342669

kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K. Vary

tel.: 353 228 240

živnostenské oprávnění:

-projektová činnost ve výstavbě

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 						živnostenského zákona

Projektanti:

Ing. Jan Procházka	hlavní inženýr projektu

Ing. Jiří Oboznenko	komunikace - č. autorizace 0301478

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

# Stavba je liniového charakteru. Zařízení staveniště bude přemístitelné a bude umístěno přímo na stavebním pozemku. Zhotovitel si může pro zařízení staveniště v rámci své iniciativy zajistit pronájem pozemku v okolí stavby.

# 3. Stanovení obvodu staveniště

Obvod staveniště je z velké části totožný s hranicí pozemku 954. Pouze při napojení na veřejné komunikace obvod staveniště zasahuje do okolních pozemků.

4. Zásady návrhu zařízení staveniště

Pro provádění stavebních prací není potřeba žádné rozsáhlé zařízení staveniště. Vyzískaná zemina bude ihned nakládána a bude odvezena.

5. Návrh postupu a provádění výstavby

Nejprve bude provedena příprava území, kácení zeleně, atd. Poté bude provedena skrývka ornice (bude dočasně uložena na stavebním pozemku v okolí stavby. Dále budou provedeny zemní práce a výstavba polní cesty. Nakonec bude v okolí stavby rozhrnuta ornice a provedou se dokončovací práce.

6. Možné napojení na zdroje

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet. Elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály dodavatele stavby.

7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.383/2001 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady).

Zatřídění odpadů se řídí vyhláškou č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí ze dne 9.11.2001 ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Nepředpokládá se vznik stavebních odpadů.

8. Přístupy na staveniště

Přístup na stavbu jsou možný z jižní strany a je zobrazeny v koordinační situaci.

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Hlavní zařízení staveniště doporučujeme oplotit.

10. Návrh řešení dopravy během výstavby

Stavba není součástí dopravní infrastruktury a bude probíhat bez uzavírek. Během výstavby bude na vjezdech umístěno dopravní značení podle schématu  B/1 (v obci) a C1 (mimo obec) - TP 66.

Objízdné trasy nebudou vyznačeny, průjezd vozidel bude během stavby umožněn.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66– III. vydání „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.

Dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní, musí splňovat vlastnosti třídy 1 podle ČSN 01 80 20. Svislé značky budou základní velikosti.

70

70

70

11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke zhoršení životního prostředí prašností a pohybem stavebních mechanizmů.

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při dodržených všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací náležitě o předpisech poučeni.

Výkopy budou řádně označeny a zajištěny.

Na stavbě nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není potřeba vypracovávat.

Na stavbě nebude současně pracovat více osob, než 20 a provádění stavby nebude trvat déle, než 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu podle §15 zákona č. 309/2006 Sb. Proto není zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce.

Projektant na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smysli §14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora pro potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Citace zákona 309/2006 Sb.:

§ 14

(6) Při přípravě a realizaci staveb

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, 	nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22),

se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.

§ 15

(1) V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (591/2006 Sb., příloha 5 - poznámka projektanta), stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Citace nařízení vlády č. 591/2006:

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 291/2006 Sb.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

- Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

- Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

- Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37).

- Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

- Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7).

- Potápěčské práce.

- Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

- Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2).

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových,
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Karlovy Vary					Vypracoval:		Ing. Jiří Oboznenko

Říjen 2016					Kontrola a doplnění:	Ing. Jan Procházka

Harmonogram výstavby

| Pracovní činnost | Týden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Vytyčení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REZERVA NA NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ |  |  |
| Kácení+odstranění pařezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obednění ochráněných stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrývka ornice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkopové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava pláně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava kanalizačních šachet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trativody s příčným vyvedením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce polní cesty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsadba doprovodných stromů a keřů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozprostření ornice a ozelenění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plán kontrolních prohlídek stavby,

1. 	Kontrolní prohlídka - předání staveniště. Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

2. 	Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby. V místě stavby budou vytyčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu . Bude vytyčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

3.	Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění pláně. Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláně.

4.	Kontrolní prohlídka - provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění.

7.	Kontrolní prohlídka - závěrečná. Bude provedena před nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav a dopravního značení.