## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stolany
| Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín
6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 |  |  | xx.xx.xxxx
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 558 |  |  | xx.xx.xxxx
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 6 |  |  | xx.xx.xxxx
6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 211 |  |  | xx.xx.xxxx
6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 558 |  |  | xx.xx.xxxx
6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 558 |  |  | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | 2022-09-30
6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  | 0
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 558 |  |  | 31.1.2023
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení | ha | 27
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) | ks | 4
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 558 |  |  | 31.1.2024
6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | ha | 1 |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 52 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | LV | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 558 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
DPH 21% v Kč | [5 empty] | xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
V Pardubicích |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Ing. Miroslav Kučera |  |  |  | Jméno: …………
ředitel Krajského pozemkového úřadu |  |  |  | Funkce: …………