DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1401-2017-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 	Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Olga Chvátalová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková

Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 761

E-mail:							s.fojtickova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ

- GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)

- Ing. Václav Kellner

Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

b) xxxxxx, 362 14 Kolová

Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420 xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						5b976mz

Bankovní spojení: 					CZ0501000001078744780237

Číslo účtu: 						107-8744780237/0100

IČ: 							a) 29122911

b) 11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

- U Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 26778

- Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 ze dne 30.10.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Výškovice u Michalových Hor.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 29.10.2021 a dílčí části 3.5.2. na den 29.4.2022.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.03.2021		29.10.2021

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území		31.03.2021		29.10.2021

v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 		31.03.2021		29.10.2021

podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	31.03.2021		29.10.2021

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30.09.2021		29.04.2022

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 – KoPÚ Výškovice u Michalových Hor se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000,00 | 29.04.2019 |
|  | Vícepráce z dodatku č. 2 Revize stávajícího bodového pole | bod | +6 | 2 500 | +15 000,00 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 255 | 1 100 | 280 500,00 | 29.04.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | -9 | 1 100 | -9 900,00 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 1 400 | 54 600,00 |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | -6 | 1 400 | -8 400,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 121 | 1 900,00 | 229 900,00 | 30.06.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | -72 | 1 900,00 | -136 800,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 115 | 1 900 | 218 500,00 | 30.06.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -16 | 1 900 | -30 400,00 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 50 000 | 50 000,00 | 30.06.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 294 | 400 | 117 600,00 | 30.11.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Rozbor současného stavu | ha | -15 | 400 | -6 000,00 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 294 | 250 | 73 500,00 | 31.10.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -15 | 250 | -3 750,00 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 854 350,00 | 31.01.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 294 | 600 | 176 400,00 | 29.10.2021 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -15 | 600 | -9 000,00 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 27 | 1 000 | 27 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 1 500 | 67 500,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 1 500 | 12 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 294 | 320 | 94 080,00 | 29.04.2022 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -15 | 320 | - 4 800,00 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 393 180,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 294 | 420 | 123 480,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Mapové dílo | ha | -15 | 420 | -6 300,00 |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 117 180,00 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 1 500 | 150 000,00 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků de zaspané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 150 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH | 1 034 600,00 |
| Vícepráce v dílčí části 3.4.1. bez DPH z dodatku č. 2 | +15 000,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2 | -9 900,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2 | -8 400,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2 | -136 800,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 2 | -30 400,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 2 | -6 000,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 2 | -3 750,00 |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH | 406 980,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 2 | -9 000,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 2 | -4 800,00 |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 123 480,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH z dodatku č. 2 | -6 300,00 |
| 4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 150 000,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 514 710,00 |
| DPH 21% | 318 089,60* |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 832 799,60* |

* Rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek

II. Odůvodnění změny

3. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 30.09.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, se nemohla uskutečnit projednání plánu společných zařízení v původních termínech.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1401-2017-504204 ve znění dodatků č. 1 až 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Tachově dne 8.1.2021                                                                 V Tachově dne 7.1.2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Bc. Olga Chvátalová					    	Ing. Pavel Belda

Státní pozemkový úřad						GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj				jednatel

Vedoucí Pobočky Tachov

Ing. Václav Kelner