# DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 222-2019-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov

zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský            kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov

Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.:	+420 777 796 662

E-mail:	tachov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   PROMO REAL GROUP s.r.o.

zastoupený:                                               	Radkem Maršálkem, jednatelem

tel./fax:                                                       	+420 xxxxxx

e-mail:                                                          xxxxxx

ID DS:	r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax:                                                                +420 xxxxxx

e-mail:                                                                 xxxxxx

bankovní spojení:	      Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	      4179089399/0800

IČO:	      29093236

DIČ:	     CZ29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl. XVIII odst. 3 Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019, č.j. objednatele 222-2019-504204.

Název díla: Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N

- Termín plnění díla

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 3 smlouvy o dílo č. 222-2019-504204 dohodly na uzavření dodatku, kterým se upravuje termín dokončení a předání díla:

Původní znění čl. V odst. 6 smlouvy:

- c. Termín dokončení stavebních prací:	11.10.2019

- d. Termín předání a převzetí díla:		23.10.2019

V souladu s článkem V odst. 2 se mění ustanovení v článku V odst. 6 následovně:

- c. Termín dokončení stavebních prací:	22. 11. 2019

- d. Termín předání a převzetí díla:		29. 11. 2019

Důvodem změny výše uvedených ustanovení byl vznik nestandardní situace v průběhu provádění díla, konkrétně skryté překážky (rozdílná únosnost pláně předmětné projektové dokumentace a realizovaných zátěžových zkoušek a současně nemožnost uložení zeminy v původně plánované lokalitě), které znemožňovaly zhotoviteli provést dílo s potřebnou péčí a původně dohodnutým způsobem, vše objednateli a zhotoviteli známé až po termínu následujícím předání staveniště. Dodatkem č. 2 smlouvy byly dohodnuty a vymezeny adekvátní způsoby provedení díla. V kontextu výše uvedených skutečností bylo s odkazem na § 2627 občanského zákoníku do dosažení dohody mezi objednatelem a zhotovitelem přerušeno provádění stavby. Vzájemnou dohodou objednatele a zhotovitele byl dohodnut odpovídající posun termínů výše uvedených.

- 2. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní ustanovení, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

| V Plzni dne 10. 10. 2019 | V Plzni dne 16. 10. 2019 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Papež ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Státní pozemkový úřad objednatel | Radek Maršálek Jednatel společnosti PROMO REAL GROUP s.r.o. zhotovitel |

v.z. Mgr. Petr Brož