DODATEK č. 101-2017-504204/2

č.j. SPU 143357/2019

ke smlouvě o dílo č. 101-2017-504204 ze dne 13.3.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ: 40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141384/2019 ze dne 4.4.2019 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141384/2019 ze dne 4.4.2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapa 3.3. Mapové dílo se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 | 248 |
| 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 205 | 239 |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1460 | 1450 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení. | ha | 1460 | 1433 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1460 | 1433 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 1460 | 1450 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceprací takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3.1.3. | 375 000,00 | 372 000,00 |
| 3.1.3 | 282 900,00 | 329 820,00 |
| 3.1.5. | 233 600,00 | 232 000,00 |
| 3.2.1. | 511 000,00 | 501 550,00 |
| 3.2.2. | 1 022 000,00 | 1 003 100,00 |
| 3.3. | 584 000,00 | 580 000,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Planá u Mariánských Lázní takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 31 | 1 000 | 31 000 | 30.04.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1290 | 800 | 1 032 000 | 30.04.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 170 | 900 | 153 000 |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 248 | 1 500 | 372 000 | 30.04.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 239 | 1 380 | 329 820 | 30.04.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 20 | 900 | 18 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1460 | 80 | 116 800 | 30.04.2019 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1450 | 160 | 232 000 | 31.5.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 2 284 620 | do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1433 | 350 | 501 550 | 30.9.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 120 | 500 | 60 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 110 | 500 | 55 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1433 | 700 | 1 003 100 | 31.08.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 681 650 |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 1450 | 400 | 580 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 580 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 1500 | 700 | 1 050 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 1 050 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 2 242 300,00 | 2 284 620,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 1 710 000,00 | 1 681 650,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 584 000,00 | 580 000,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 5 586 300,00 | 5 596 270,00 |
| DPH v Kč | 1 173 123,00 | 1 175 217,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 6 759 423,00 | 6 771 487,00 |

3. změna termínů plnění dílčích částí díla

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

30.04.2019		Do 3 měsíců

od nabytí PM

1. rozhodnutí

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.04.2019		31.05.2019

4. změna termínu plnění Hlavního celku

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Hlavní celek							Původní termín	Nový termín

3.1. Přípravné práce						30.04.2019		Do 3 měsíců

od nabytí PM

1. rozhodnutí

5. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Změna posunu termínu plnění dílčí části 3.1.3 Změna katastrální hranice a zároveň Hlavního celku 3.1. Přípravné práce je způsobena požadavkem na vyrovnání hranic a výměr v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Posun termínu dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je dán zdržením při projednávání nesouladů druhů pozemků v rámci zpracování dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu.

# 6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 30. 4. 2019				         V Plzni dne 19. 4. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad