## List1
Příloha č. 1 smlouvy o dílo-Závazný harmonogram
zadavatel: | Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha ,pobočka Kolín | zhotovitel:
veřejná zakázka: | Polní cesta HPC4 v k.ú. Břežany II | rok: | 2021
uzlové body stavby polní cesty HPC 4 v k.ú. Břežany II
|  |  | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10.
Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně
zhotovení asfaltového krytu vozovky
předání staveniště dle SOD : nejdéle do 30.5.2021
termín dokončení stavebních prací dle SOD: nejdéle do 30.10.2021