## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {6fc7b609-18e9-485d-8f88-e08896519fdf}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PAV | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Polní cesta C1 v k.ú. Radišov | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 1. 3. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | PAV
| Stavba: | [6 empty] | Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 1. 3. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  |  |  | Projektant: |  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6fc7b609-18e9-485d-8f88-e08896519fdf} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-101 |  |  |  | Polní cesta C1, KM 0,000-0,908, k.ú. Radišov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cd3007cc-52bb-4597-a5fa-e2bcb46ec0a0} | {6fc7b609-18e9-485d-8f88-e08896519fdf} | 822 2 | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {17d91d63-588b-4f7f-8371-ba3d45d2d481} | {6fc7b609-18e9-485d-8f88-e08896519fdf} |  | 2

## SO-101 - Polní cesta C1, ...
{cd3007cc-52bb-4597-a5fa-e2bcb46ec0a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C1, KM 0,000-0,908, k.ú. Radišov
| KSO: |  | 822 2 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 1. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C1, KM 0,000-0,908, k.ú. Radišov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 1. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C1, KM 0,000-0,908, k.ú. Radišov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 1. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4836.3458 |  | 662.8 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4836.3458 |  | 662.8 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.828 |  | 655.6 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425971318
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. A.11.2." 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112155221 | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 500 mm s naložením | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240044836
| PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127130023
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2980 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 655.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799823602
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.6. " 298,0/0,1 |  | 2980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430446730
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "propustky" 2*50,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642600329
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s vodovodem - viz. C.1.1.a." 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.1771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353620264
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 7+7+10+7+7+7+7+7 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372050763
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zrušení zajímkování TP - viz. C.1.2.5." 0,8*1,0*0,5 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zrušení zajímkování TP - viz. C.1.2.6. " 2,7*2,0*1,0 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1449 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557358052
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.7." 1449,0 |  | 1449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 6.37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769127747
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.5." 2,6*3,5*0,35*2 |  | 6.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131351100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5.922 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556630032
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.6." 3,6*4,7*0,35 |  | 5.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022341177
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "drenáž - viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 188,0 |  | 188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 36.909 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742802560
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s vodovodem - viz. C.1.1.a." 7,0*1,1*1,4 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práh předpolí TP - viz. C.1.2.5." 4,0*0,9*0,25*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práh předpolí - viz. C.1.2.6. (50%)" 5,2*0,9*0,45 |  | 2.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.5. " 2,84*1,1*1,2*2 |  | 7.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6. (odpočet bourání)" 6,5*1,1*1,5-3,0 |  | 7.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trubka TP - viz. C.1.2.5. " 4,0*1,4*1,25 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 71.39 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718866204
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 59,0*1,1*1,1 |  | 71.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132351251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2.106 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799369834
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "práh předpolí - viz. C.1.2.6. (50%)" 5,2*0,9*0,45 |  | 2.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 1030.02 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619076423
| PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 59,0*(1,1*1,1+2,0*0,5) |  | 130.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "souběh s kabelem Cetin - viz. C.1.1.a." (548,0+110,0)*1,1*0,5 |  | 361.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "souběh a křížení s kabelem veřejného osvětlení - viz. C.1.1.a." 908*1,1*0,5 |  | 499.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "křížení s vodovodem - viz. C.1.1.a." 25,0*1,5*0,5+7,0*(1,1*1,4+2,0*0,5) |  | 36.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6. (okolo stávaj. trubky)" 2,0*0,6*1,5 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328513224
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km | kus | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235908823
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 26*8 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1640.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107050732
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přebytečná zemina" 1449,0+6,4+188,0+36,9+71,4-(25,8-7,3) |  | 1733.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zeminy na ohumusování" -929,0*0,1 |  | -92.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 27885.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936433998
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17*1640,3 |  | 27885.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741448184
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přebytečná zemina" 5,9+2,1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271041443
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17*8,0 |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 96.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101378215
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přebytečná zemina" 6,4+36,9+71,4-(25,8-7,3) |  | 96.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171153101 | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 | m3 | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696728667
| PP |  | Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude použita zemina z výkopu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zajímkování TP - viz. C.1.2.5." 0,8*1,0*0,5 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajímkování TP - viz. C.1.2.6. " 2,7*2,0*1,0 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2966.94 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578750180
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přebytečná zemina" 1648,3*1,8 |  | 2966.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 171209005-R | Skládkovné - pařezy | t | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973338943
| PP |  | Skládkovné - pařezy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pařezy" 8*0,100 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1648.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664414852
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přebytečná zemina" 1640,3+8,0 |  | 1648.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 12.568 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 12.568 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079593697
| PP |  | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,32*1,7*1,01 |  | 12.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 25.849 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989403949
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s vodovodem - viz. C.1.1.a. (kamenivo)" 7,0*1,1*0,95 |  | 7.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práh předpolí TP - viz. C.1.2.5. (zemina)" 3,9*0,3*(0,25+0,6)*2 |  | 1.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práh předpolí - viz. C.1.2.6. (zemina) " 5,0*0,3*(0,45+0,8) |  | 1.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.5. (zemina)" 2,84*0,6*1,2*2 |  | 4.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6. (zemina)" 6,5*0,6*1,5 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trubka TP - viz. C.1.2.5. (zemina) " 4,0*(1,4*1,25-(0,75*0,47+3,14*0,37*0,37/2)) |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 929 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216193313
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "SV+SN - viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 440,0+489,0 |  | 929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 19.137 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.019137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284900747
| PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 929*0,02*1,03 |  | 19.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 4727 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969357434
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 4197,0 |  | 4197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037194408
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 440,0 |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 489 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027149237
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 489,0 |  | 489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 182351133 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 929 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000110136
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Na ohumusování bude použita zemina z výkopu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SV+SN - viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 440,0+489,0 |  | 929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 344.299 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.665 | 313.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268864414
| PP |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠD fr. 8-16 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "drenáž - viz. Tabulka kubatur C.1.2.7. " 188,0 |  | 188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 908 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.44492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592191845
| PP |  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. C.1.2.1." 908,0 |  | 908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 273311124 | Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.628 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.3324 | 1.4647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013295945
| PP |  | Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - lze nahradit C 8/10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6." 6,5*0,5*0,1+(0,55*0,55/2+0,45*0,45/2)*1,2 |  | 0.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 273354111 | Bednění základových desek - zřízení | m2 | 1.905 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.0027432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89556739
| PP |  | Bednění základových konstrukcí desek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6." (6,5+0,5)*2*0,1+(0,55*0,55/2+0,45*0,45/2)*2 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 273354211 | Bednění základových desek - odstranění | m2 | 1.905 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 7.62e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817571125
| PP |  | Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 274311125 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 | m3 | 3.676 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.3324 | 8.5738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398573308
| PP |  | Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "práh předpolí TP - viz. C.1.2.5." 3,9*0,3*0,6*2 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ čela TP - viz. C.1.2.5." 2,84*0,5*0,8*2 |  | 2.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 274321115 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20 | m3 | 8.803 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.3234 | 20.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414791673
| PP |  | Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "práh předpolí - viz. C.1.2.6. " 5,0*0,3*0,8 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6." 6,5*(0,5*2,3+0,55*0,15)-3,14*0,51*0,51*0,5 |  | 7.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení | m2 | 63.888 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.091999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607861523
| PP |  | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "práh předpolí TP - viz. C.1.2.5." (3,9+0,3)*2*0,6*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "práh předpolí - viz. C.1.2.6. " (5,0+0,3)*2*0,8 |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ čela TP - viz. C.1.2.5." (2,84+0,5)*2*0,8*2 |  | 10.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6." (6,5+0,5)*2*2,3+(6,5+0,55)*2*0,15+6,5*0,05 |  | 34.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění | m2 | 63.888 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0025555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975824641
| PP |  | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 274361412 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | t | 0.231 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0597 | 0.2448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016935033
| PP |  | Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "práh předpolí - viz. C.1.2.6. " 4,9*0,7*2*5,4*0,001 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.6." (6,4*2,35+6,4*0,45)*2*5,4*0,001 |  | 0.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2175 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 321213345 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním | m3 | 2.639 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3.1139 | 8.2175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1939384583
| PP |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "čelo TP - viz. C.1.2.5." 2,84*0,5*1,01*2-3,14*0,27*0,27*0,5*2 |  | 2.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.437 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 451317111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 27.61 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.2429 | 6.7065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441564044
| PP |  | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - lze nahradit C 16/20 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.5." 2,0*3,4*2 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.6." 3,0*4,67 |  | 14.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze | m2 | 27.61 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.82327 | 22.7305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803542640
| PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.5." 2,0*3,4*2 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.6." 3,0*4,67 |  | 14.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4377.1782 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 561041121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2 | m2 | 4325.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247100702
| PP |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*4,18 |  | 3795.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 68.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 68.774 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10204428
| PP |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "3% = 15,9 kg/m2" 4325,44*15,9*0,001 |  | 68.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm | m2 | 4616 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.36834 | 1700.2574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818674558
| PP |  | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*4,5 |  | 4086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 1240 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 285.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597037426
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠD fr 32-63 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dosypání ŠD - viz. Tabulka kubatur C.1.2.7." 124,0/0,1 |  | 1240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 4874.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 2242.063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801015134
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠD fr 32-63 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 703,0*4,8+205,0*4,73 |  | 4344.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 3889.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026542160
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*3,7 |  | 3359.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 569721112 | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm | m2 | 454 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.17802 | 80.8211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29771817
| PP |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*0,25*2 |  | 454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 3953.16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417940197
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*3,77 |  | 3423.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 3816.96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611867145
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2. - kationaktivní asfaltová emulze | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*3,62 |  | 3286.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3762.48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764751455
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. vzor. řezy C.1.2.4. " 908,0*3,56 |  | 3232.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočty - viz. C.1.2.1. " 42+6+19+42+9+14+14+18+12+53+8+5+5+13+14+22+8+20+8+15+35+7+17+5+46+18+55 |  | 530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.06272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017690117
| PP |  | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ZÚ+KÚ" 25,0+3,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43148 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.31108 | 0.31108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773392728
| PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "hydrant - viz. C.1.1.a.+C.1.2.1." 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 899999002-R | M+D Půlená kabelová chránička PVC DN 100 vč. obetonování | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899505671
| PP |  | M+D Půlená kabelová chránička PVC DN 100 vč. obetonování | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 7+7+10+7+7+7+7+7 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 899999005-R | Rezervní trubka PVC DN 100 mm | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487113645
| PP |  | Rezervní trubka PVC D 100 mm | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 899999034-R | M+D ocelové chráničky D159x4,5 vč. obsypu kamenivem | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0172 | 0.1204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604387465
| PP |  | M+D ocelové chráničky D159x4,5 vč. obsypu kamenivem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "křížení s vodovodem - viz. C.1.1.a." 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 61.9547 |  | 7.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255605024
| PP |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. C.1.2.1." 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 40445158 | sloupek směrový silniční plastový 1,2m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408267732
| PP |  | sloupek směrový silniční plastový 1,2m | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549049389
| PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. C.1.2.1." 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 40445615 | značky upravující přednost P6 700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027736854
| PP |  | značky upravující přednost P6 700mm | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.10941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927759529
| PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu | [14 empty] | PP | 2
69 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982325849
| PP |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 919521013 | Zřízení propustků z trub betonových DN 400 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.95352 | 4.7676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473458525
| PP |  | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "TP - viz. C.1.2.5." 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 59223021 | trouba betonová hrdlová DN 400 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.304 | 1.52 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307796914
| PP |  | trouba betonová hrdlová DN 400 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406123996
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ZÚ+KÚ" 25,0+3,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.13096 | 26.8468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635696081
| PP |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz. C.1.2.1.+C.1.2.4." 18+187 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 59299040-R | žlabovka betonová 50x56x16 cm | kus | 422.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 22.8042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766053302
| PP |  | žlabovka betonová 50x56x16 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*205,0*1,03 |  | 422.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 935113212 | Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.43819 | 3.5055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1303077028
| PP |  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "žlab KM 0,068-0,076 - viz. C.1.1.a. + C.1.2.1." 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 59299006-R | Betonový odvodňovací žlab 450 x 420 x 2000 mm (250 x 320 mm) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.475 | 1.9 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694040609
| PP |  | Betonový odvodňovací žlab 450 x 420 x 2000 mm (250 x 320 mm) | [14 empty] | PP | 2
77 | M | 55399010-R | Rošt ocelový D400 do odvodňovacího žlabu 2000x300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591938058
| PP |  | Rošt ocelový D400 do odvodňovacího žlabu 2000x300 mm | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 961051111 | Bourání mostních základů z ŽB | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.12171 | 0.36513 | 2.4 | 7.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76546767
| PP |  | Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Při bourání čela nepoškodit stávající trubku DN 800! | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stávající čelo propustku" 3,0*0,5*2,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145346777
| PP |  | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "suť ze stávaj. čela propustku" 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 187.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830076540
| PP |  | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 26*7,2 |  | 187.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 655.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817021958
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "stávaj. kce cesty" 655,6 |  | 655.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 17045.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966366607
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 26*655,6 |  | 17045.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511134293
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "suť ze stávaj. čela propustku" 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 655.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418146948
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "živice ze stávaj. kce cesty" 655,6 |  | 655.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4836.346 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879174697
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{17d91d63-588b-4f7f-8371-ba3d45d2d481}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 1. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 1. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C1 v k.ú. Radišov
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 1. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 031002000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -621071810
| PP |  | Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 031002002 | Dopravní značení na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -11260583
| PP |  | Dopravní značení na staveništi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (částečná uzavírka komunikace). | [14 empty] | P | 2
3 | K | 031004000 | Práce v ochranném pásmu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -470979589
| PP |  | Práce v ochranném pásmu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN a lesa. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 090001000 | Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -166354430
| PP |  | Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: cesta dl. 908 m | [14 empty] | P | 2
5 | K | 090002000 | Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 554629837
| PP |  | Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např.kabel Cetin, veřejné osvětlení a vodovod) | [14 empty] | P | 2
6 | K | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1902243394
| PP |  | Geodetické práce po výstavbě | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN. 3 x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN. | [14 empty] | P | 2
7 | K | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -955265231
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení | [14 empty] | P | 2
8 | K | 091400000 | Vypracování Plánu opatření pro případ havárie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 514624116
| PP |  | Vypracování Plánu opatření pro případ havárie | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1262636569
| PP |  | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1450318692
| PP |  | Publicita projektu - informační tabule | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště (dočasná) na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). | [14 empty] | P | 2
11 | K | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2041269969
| PP |  | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - předběžný záchranný archeologický výzkum | [14 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST