Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s  tím  souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 727 956 737

e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

Ing. Helena Krausová

Adresa: xxx

Zastoupený: Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/ DIČ: 72274433 / xxx

Tel./fax.: xxx

E-mail: xxx

a

GROMA PLAN s.r.o.

Se sídlem: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

IČ/ DIČ: 25233025/ CZ25233025

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti

Telefon: xxx

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku č.5 ke smlouvě je změna smluvního termínu u fakturačních celků 2.2 na základě písemného záznamu č.j. SPU 146812/2020 ze dne 4.5.2020 o dopracování návrhu. Pro fakturační celek číslo 2.2 bude novým termínem plnění 15.5.2021. Důvodem pro posunutí termínu je pozdní nesouhlas s plánem společných zařízení podaný Odborem územního plánování MěÚ Domažlice a respektování vládních opatření v boji proti COVID 19.

2.2  Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 | 100 | 139 000 | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 | 50 | 69 500 | 31.10.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390 | 50 | 69 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 | 500 | 695 000 | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | 1 000 | 320 000 | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | 1 000 | 480 000 | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 2 | 9700 | 19 400 | 28.2.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 | 200 | 278 000 | 31.5.2016 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH | 2 070 400 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1381 | 400 | 552 400 | 15.5.2019 |
|  | Víceslužby – data ČHMU | ks | 1 | - | 58 100 | 15.5.2019 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1381 | 400 | 552 400 | 15.5.2021 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 1 162 900 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1381 | 200 | 276 200 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1381 | 300 | 414 300 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 690 500 |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 2 070 400 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (bez víceslužeb) | 1 104 800 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 690 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 865 700 Kč |
| DPH v Kč (21%) | 811 797 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 677 497 Kč |
| 2.1. víceslužby (data ČHMU) – fakturace bez DPH | 58 100 Kč |
| Celková cena díla | 4 735 597 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru   smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 05.05.2020					V Plzni dne 05.05.2020

Za objednavatele: 					Za zhotovitele:

………………………………………..                        		…………………………………..

Ing. Jiří Papež					             Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad