DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14/2019-504202 ze dne 2. 8. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Bukovec u Horšovského Týna včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem KoPÚ v k.ú. Nemněnice a Bukovec u Horšovského Týna, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Tel.	+420 724 269 138

E-mail:	j.kaiser@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. a

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení:                                    	GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký - jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx                                                              	                                                                      Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025

DIČ:	CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Člen sdružení:                                    	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Mgr. Barborou Salátovou - jednatelem

IČO:	29099323

DIČ:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 14/2019-504202 vyvolaná žádostí zhotovitele o posunutí termínů ukončení dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.4.4 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem podání žádosti bylo vyhlášení nouzového stavu na území České republiky na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskyty koronaviru, který platil od 5. 10. 2020 do 12. 4. 2021. Po skončení nouzového stavu byla nadále vládou ČR nastolena opatření proti šíření koronaviru, která bránila řádným činnostem v plnění smlouvy.

Tyto okolnosti neumožnili zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.4.3., kterým mimo jiné předchází svolání úvodního jednání, a tím splnit smluvní termín 30. 6. 2021.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u dílčí části 3.4.3. z 30. 6. 2021 na 31. 10. 2021 i následujících dílčích částí, které na ni bezprostředně navazují,a to následovně : 3.4.5. z 28. 2. 2022 na 30. 6. 2022, 3.5.1. z 28. 2. 2023 na 30. 6. 2023 a 3.5.2. z 28. 2. 2024 na 30. 6. 2024 dle písemného záznamu o změně termínů ze dne 11. 5. 2021 
č. j. SPU 165286/2021. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

  - Přílloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2019-504202 – KoPÚ Bukovec u Horšovského Týna se mění takto :

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000 | 12 000 | 29.2.2020 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 410 | 500 | 205 000 | 31.10.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 240 | 1 300 | 312 000 | 30.10.2021 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 | 30.10.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 410 | 300 | 123 000 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 410 | 300 | 123 000 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 795 000 | 30.6.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 410 | 700 | 287 000 | 30.6.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 25 | 1 000 | 25 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 45 | 500 | 22 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 25 | 1 000 | 25 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 410 | 600 | 246 000 | 30.6.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 645 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 410 | 400 | 164 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 164 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 795 000,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 645 500,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 164 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 604 500,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 336 945,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 941 445,00 |  |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajůsi je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 01.06.2021			           	V Plzni dne 01.06.2021

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jan Kaiser					Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Domažlice 				jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					GROMA PLAN s.r.o.

reprezentant sdružení