DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

„Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“

uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro

Jihomoravský kraj

Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa,

vedoucí pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín

sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

tel. 	xxx Mgr. Bc. Milan Večeřa

xxx Bc. Jaroslava Sasínková

e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001 / 0710

IČ: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o

Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx a

xxx

- oba na základě plné moci

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID DS: 	amx5p38

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	212269343 / 0300

IČ: 	48035599

DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

V důsledku organizačních změn se mění zastupující osoby takto:

Objednatel

Oprávněn jednat ve věcech technických je vedoucí Pobočky Hodonín Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí pobočky Hodonín

Tel.: xxx

Čl. II.

Rozhodnutím o kácení Odboru životního prostředí MěÚ Hodonín ze dne 11.12.2019, č.j. MUHOCJ 86014/2019 OŽP, byla investoru stavby uložena náhradní výsadba (stromová alejová výsadba) v druhovém složení olše lepkavá v počtu 160 ks. S ohledem na prostorové uspořádání pozemku parc.č. 8428 v k.ú. Hodonín (ochranná pásma sítí, meliorace a těleso komunikace) určeného pro výstavbu polní cesty C6, je nezbytné vyřešit výsadbu doprovodné zeleně v omezené míře a tuto změnu odsouhlasit orgánem ochrany přírody a krajiny. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

- čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 prac. dnů před zahájením prací

b. Termín zahájení stavebních prací: 				05.08.2020

c. Termín dokončení stavebních prací: 			do 	11.07.2021

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 			do 	30.11.2021

e. Termín předání a převzetí díla:

nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 			do 	31.03.2022

- čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1.1:

1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.

2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí

aj., předání.

3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky.

4. Zemní práce v trase:

– odstranění panelů a sejmutí ornice

– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy

– odkopávky - příčné a podélné přesuny

– pláň

– násypy a rozhrnutí ornice

– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku

– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na skládce.

- termín plnění uzlového bodu 1.1: 	nejpozději do 	15.11.2020

Uzlový bod č. 1.2:

1. Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.

2. Vytvoření parapláně.

3. Konstrukční vrstvy vozovky.

- termín plnění uzlového bodu 1.2: 	nejpozději do 	11.07.2021

Uzlový bod č. 2.1:

1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách.

2. Likvidace zařízení staveniště

- termín plnění uzlového bodu 2.1.: 	nejpozději do 	30.11.2021

Uzlový bod č. 2.2:

1. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby

- termín plnění uzlového bodu 2.2: nejpozději do 7 dnů od doručení

kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně

dokončeného díla) 	nejpozději do 	31.03.2022

Čl. III.

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 30.8.2021	V Hodoníně dne: 30.8.2021

………………………………………..........	………………………………………...............

Ing. Renata Číhalová	Martin Vymyslický, DiS.vedoucí nabídkového

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	oddělení, SWIETELSKY stavební s.r.o.

pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

………………………………………...............

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel,

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek