DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice“

(dále jen „KoPÚ“)

Mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný

Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

Tel./Fax:	xxxxxx

E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plá tcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                                 	Sdružení AREA G.K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant): 		AREA G.K. spol. s.r.o.

sídlo: 	U Elektra 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

##### Tel:	xxxxxx

##### E-mail:	xxxxxx

ID DS:		jyem6ry

Bankovní spojení: 	Komerční banka

##### Číslo účtu: 		19-4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ: 	CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx

Účastník sdružení: 	Ing. Jan Hoška

sídlo: 	xxxxxx, Jindřichův Hradec

zastoupený: 	Ing. Janem Hoškou

##### Tel:	xxxxxx

##### E-mail:	xxxxxx

IČ:		13498967

DIČ: 	xxxxxx

Čl. I – Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25. 11. 2015 Smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě 
a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10

Čl. II – Předmět dodatku

Na základě Zápisu ze společného kontrolního dne, konaného dne 25. 8. 2021, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání částí díla, a to následovně:

- termín odevzdání části díla 3.2.2 – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ se posouvá ze dne 1. 8. 2021 na 1. 2. 2022.

- termín odevzdání části díla 3.2. – „Návrhové práce celkem“ se posouvá ze dne 1. 9. 2021 na 
1. 3. 2022.

Důvodem pro změnu termínů je potřeba doplnění některých přístupových cest, zejména v intravilánu obce. Tato potřeba si vyžádala jednak změnu obvodu řešených pozemků a dále se projevil významný nedostatek půdy pro pokrytí těchto potřeb. Práce pokračovaly tak, že dne 23. 3. 2021 došlo ke komisionálnímu zjišťování průběhu hranic v místě změny obvodu. Dne 19. 4. 2021 byl požádán Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice o zápis geometrického plánu na změnu obvodu KoPÚ Hostišovice. Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků dále vyvstala potřeba doplnění PSZ o doplňkové cesty a schválení změny koeficientu pro přepočet nároků z důvodu nedostatku státní a obecní půdy na prvky PSZ. Na jednání sboru zástupců byla dne 19. 8. 2021 odsouhlasena změna koeficientu pro přepočet nároků a sbor byl seznámen s doplněným PSZ KoPÚ Hostišovice. S ohledem na výše uvedené bude nutné rozeslat vlastníkům přepočtené nároky 
a na dotčené orgány státní správy bude zasláno k vyjádření doplněné PSZ.

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 11, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 11 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 11 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 11 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Z a    o b j e d n a t e l e:                                                                 Z a    z h o t o v i t e l e:

7. 9. 2021																	 2. 9. 2021

.……………………………………	……………………………………..

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                    Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v. z. Mgr. Ing. Miroslav Šimek                                                         reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

2. 9. 2021

………………………………………

Ing. Richard Valný

vedoucí pobočky Strakonice

Za správnost:

………………………………………

Ing. Hana Kubešová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Příloha k dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hostišovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení |  |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 700 | 9 800 |  | 30.6.2016 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500 | 7 500 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 265 | 500 | 132 500 |  | 30.11.2016 |  |  |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 230 | 680 | 156 400 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 495 | 200 | 99 000 |  | 31.1.2017 |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 1 000 | 139 000 |  | 30.6.2018 |  |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 180 | 900 | 162 000 |  | 30.6.2018 |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 495 | 290 | 143 550 |  | 30.6.2019 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 849 750 |  | 30.6.2019 |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 495 | 300 | 148 500 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 28 | 800 | 22 400 |  | 30.10.2019 |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 15 | 3 500 | 52 500 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 72 | 500 | 36 000 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 64 | 250 | 16 000 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 18 | 250 | 4 500 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 302 | 400 | 120 800 |  | 1.2.2022 |  |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 2 000 | 8 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 408 700 |  | 1.3.2022 |  |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 495 | 290 | 143 550 |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 143 550 |  |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 962 | 100 | 96 200 |  | nejpozději do 1. 10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 96 200 |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 849 750 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 408 700 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 143 550 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 96 200 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 498 200 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 314 622 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 812 822 Kč |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Krajského pozemkového úřadu Pro Jihočeský kraj v. z. Mgr. Ing. Miroslav Šimek |  | Milan Nový reprezentant sdružení |  |  |  |  |  |  |  |