|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 2 000 | 32 000 | 30.4.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 370 | 380 | 140 600 | 31.7.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 7 000 | 49 000 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 13 | 2 300 | 29 900 | 28.4.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | 1 500 | 210 000 | 28.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 63 | 2 850 | 179 550 | 28.4.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | 18 000 | 72 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 377 | 310 | 116 870 | 31.8.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 377 | 270 | 101 790 | 30.9.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 931 710 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 377 | 320 | 120 640 | 30.9.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 377 | 150 | 56 550 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 600 | 12 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 25 000 | 25 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 371 | 300 | 111 300 | 28.4.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000 | 50 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 375 490 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 377 | 260 | 98 020 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 98 020 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 931 710,00,- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 375 490,00,- |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 98 020,00,- |
| Celková cena díla bez DPH | 1 405 220,00,- |
| DPH 21% | 295 096,20,- |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 700 316,20,- |