# DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 356-2018-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová

Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 						+420 727 956 850

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420 xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						yr3z3x

Bankovní spojení: 					Komerční banka-Plzeň

Číslo účtu: 						2485160297/0100

IČ: 							263 49 469

DIČ: 							CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Bernartice u Stráže.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.6. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 10 000,- Kč).

Cena za vícepráce: + 1 MJ x 10 000,- Kč = +10 000,- Kč.

2.3. Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí, a to následovně:

Dílčí část 3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření nebyla původně předmětem plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.10.2020.

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.4.5. na den 30.11.2020.

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 29.10.2021.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.2. na den 31.10.2022.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.9.2020		30.11.2020

3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace

dle vyhl. č. 357/213 Sb. – došetření				------------		30.10.2020

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu

KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty			31.8.2021		29.10.2021

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami					31.8.2021		29.10.2021

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami				31.8.2021		29.10.2021

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona				31.8.2022		31.10.2022

2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 – KoPÚ Bernartice u Stráže se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 2 000 | 34 000 |  | 31.8.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 352 | 1 000 | 352 000 |  | 31.5.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 78 | 1 650 | 128 700 |  |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 630 | 90 | 56 700 |  | 31.5.2019 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 200 | 1 000 | 200 000 |  | 15.11.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | -5 | -1 000 | -5 000 |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 2 800 | 350 000 |  | 30.4.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -7 | - 2 800 | -19 600 |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 |  | Termín dle DKM |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 430 | 400 | 172 000 |  | 31.7.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Rozbor současného stavu | ha | -13 | 400 | -5 200 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 430 | 300 | 129 000 |  | 30.11.2020 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -13 | 300 | -3 900 |  |  |
| 3.4.6. | Vícepráce z dodatku č. 4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 |  | 30.10.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 416 700 |  | Termín dle DKM |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 430 | 1 350 | 580 500 |  | 29.10.2021 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -13 | -1 350 | -17 550 |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 2 000 | 20 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 430 | 1 000 | 430 000 |  | 31.10.2022 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -13 | -1 000 | -13 000 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 069 950 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 430 | 350 | 150 500 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 150 500 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 440 400,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -5 000,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č.3 |  |  |  |  |  | -19 600,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -5 200,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -3 900,00,- |  |
| Vícepráce v dílčí části 3.4.6. bez DPH z dodatku č. 4 |  |  |  |  |  | 10 000,00,- |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 100 500,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -17 550,00,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 3 |  |  |  |  |  | -13 000,00,- |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 150 500,00,- |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 2 637 150,00,- |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 553 801,50,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 3 190 951,50,- |  |

II. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny žádostí obce na rozšíření obvodu koPÚ z důvodu zpřístupnění pozemků. Z důvodu nutnosti vyhotovení geometrického plánu na změněný obvod PÚ, jsou posunuty následující etapy.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 356-2018-504204 ve znění dodatků č. 1 až 3,   která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Plzni dne 1. 9. 2020                                                                     V Plzni dne 30. 8. 2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad