DODATEK č. 634-2016-504204/2

č.j. SPU 298131/2018

ke smlouvě o dílo č. 634-2016-504204 ze dne 25.5.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Žebráky uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený:

a

Z h o t o v i t e l:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: xxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě žádosti a kalkulace víceprací firmy GEO HRUBÝ spol. s r.o. ze dne 8.6.2018 č.j. SPU 277198/2018, která reagovala na skutečnosti, které vyvstaly až při projednávání plánu společných zařízení, byla přidána do přílohy č. 1 ke SoD dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření obvodu. Dále se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.3. Zjišťování hranic obvodů koPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace – došetření obvodu | 100 bm | 0 | 3 |
| 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 19 |
| 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 46 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3.1.3. došetření obvodu | 0,00 | 24 000,00 |
| 3.2.1.1. | 30 000,00 | 114 000,00 |
| 3.2.1.2. | 60 000,00 | 138 000,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Žebráky takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 5 000 | 40 000 | 30.05.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 460 | 800 | 368 000 | 31.07.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 250 | 1 000 | 250 000 |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 245 | 1 400 | 343 000 | 15.10.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření obvodu | 100 bm | 3 | 8 000 | 24 000 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 704 | 400 | 281 600 | 31.08.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 704 | 300 | 211 200 | 31.08.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 517 800 | 31.08.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 704 | 6000 | 422 400 | 31.1.2019 31.1.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 19 | 6 000 | 114 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 46 | 3 000 | 138 000 |  |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 704 | 500 | 352 000 | 30.06.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 10 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 066 400 |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 704 | 400 | 281 600 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 281 600 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 700 | 210 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 210 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 493 800,00 | 1 517 800,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 904 400,00 | 1 066 400,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 281 600,00 | 281 600,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 210 000,00 | 210 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 2 889 800,00 | 3 075 800,00 |
| DPH v Kč | 606 858,00 | 645 918,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 3 496 658,00 | 3 721 718,00 |

3. doplnění znění smlouvy

Článek X.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny skutečnostmi, které vyvstaly až při projednávání plánu společných zařízení, kdy je nutné rozšířit obvod pozemkové úpravy z důvodu dořešení zpřístupnění pozemků.

- 5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne						         V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

xxxxxx	xxxxxxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel

Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.