Číslo smlouvy objednatele: 15/2020-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú Čeňovice

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

zastoupený:	ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří  Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	XXXXX

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774-není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.,

sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel,                      ,                                            Ing. Petr Kubů, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel,

Ing. Petr Kubů, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX,

XXXXX

Tel.:                                                                  XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

IČ:	48110141

DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.16154

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. V příloze ke Smlouvě o dílo č. 15/2020-537100 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice ze dne 24.8.2020 se provádí úprava termínu plnění prací u následující etapy:

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

-nově stanovený termín dokončení:  30.11.2022 (původní termín 30.6.2022)

Odůvodnění dodatku:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo vznikl v důsledku požadavku na souběh zjišťování hranic lesních pozemků společně s etapou 3.4.3.Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Z důvodu souladu polohy lomových bodů v lesích tak, aby poloha bodů vycházela z již upřesněných, komisionálně šetřených hranic bodů obvodu, bylo požádáno o posun termínu odevzdání etapy 3.4.2.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 4. 7. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	        Ing. Petr Kubů                             ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                               jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

a hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čeňovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 750 |  | 7 500 | 30.6.2022 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 11 | 2 000 |  | 22 000 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 444 | 550 |  | 244 200 | 30.6.2022 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 67 | 550 |  | 36 850 |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 135 | 1 750 |  | 236 250 | 30.11.2022 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 204 | 1 900 |  | 387 600 | 30.11.2022 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | 3 350 |  | 20 100 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 511 | 200 |  | 102 200 | 30.4.2023 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 511 | 200 |  | 102 200 | 30.6.2023 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 158 900 | 30.6.2023 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 511 | 600 |  | 306 600 | 30.06.2024 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 100 | 550 |  | 55 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 96 | 250 |  | 24 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 2 500 |  | 15 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 511 | 600 |  | 306 600 | 30.6.2025 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 |  | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 717 200 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 511 | 200 |  | 102 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 102 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 158 900 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 717 200 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 102 200 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 978 300 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 415 443 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 393 743 Kč |  |  |
| V Praze dne 4. 7. 2022 |  | V Praze dne 4. 7. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha |  | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |