## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {c7c50cf1-972c-45df-bb1a-dab6ef0b0cdb}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-PJ-001_01 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 832 1 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 242 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Rašovice u Hlasiva | [6 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2021 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 42.91 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Projekce rybníky | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Pavel Janouš | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Micheala Přenosilová | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-PJ-001_01
| Stavba: | [6 empty] | Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
| Místo: | [6 empty] | Rašovice u Hlasiva |  |  |  |  | Datum: |  | 30. 11. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Projekce rybníky |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Pavel Janouš |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Micheala Přenosilová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c7c50cf1-972c-45df-bb1a-dab6ef0b0cdb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 832 1
/ |  | SO 05 |  |  |  | Polní cesta | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d97d65a5-0ec0-4ff9-8ab4-4643759ca0bb} | {c7c50cf1-972c-45df-bb1a-dab6ef0b0cdb} | 832 1 | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {63ac7bb7-7f48-4f96-bf5c-e37b8f6f76b6} | {c7c50cf1-972c-45df-bb1a-dab6ef0b0cdb} | 832 1 | 2

## SO 05 - Polní cesta
[18 empty] | {d97d65a5-0ec0-4ff9-8ab4-4643759ca0bb} | [5 empty] | F0002 | D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm | m2 | 358,4 | 3
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Objekt:
SO 05 - Polní cesta
| KSO: |  | 832 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rašovice u Hlasiva |  |  | Datum: | 30. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Projekce rybníky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Janouš |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Micheala Přenosilová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Objekt:
SO 05 - Polní cesta
Místo: |  |  | Rašovice u Hlasiva |  |  | Datum: | 30. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Projekce rybníky |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Janouš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Micheala Přenosilová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Objekt:
SO 05 - Polní cesta
Místo: |  |  | Rašovice u Hlasiva |  |  | Datum: | 30. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Projekce rybníky |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Janouš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Micheala Přenosilová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.7692 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | D2 | D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.752 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 561051111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 300 do 350 mm pl do 1000 m2 | m2 | 358.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075919376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561051111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | F0002 |  | 358.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 58521130 | cement portlandský CEM I 42,5MPa | t | 10.752 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 10.752 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519738399
| VV |  | výměra skladby*koeficient | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F0002*0,03 |  | 10.752 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 564931511 | Podklad z R-materiálu tl 90 mm | m2 | 358.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29002236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931511 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | F0002 |  | 358.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 573451112 | Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem | m2 | 358.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913897799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573451112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | F0002 |  | 358.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0172 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69696 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
5 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 | m3 | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662843742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop pro polní cestu, dle bilance (B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,0 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949028035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek pro polní cestu, dle bilance (B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,0 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771097575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "materiál pro násyp cesty, dle bilance (B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,0 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171152101 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných | m3 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481908929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "materiál pro násyp cesty, dle bilance (B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,0 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 506.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111109047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podloží náspu polní cesty, zjištěno planimetrováním (ACad) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 506,3 |  | 506.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 506.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 605164078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek z polní cesty uložený na mezideponii, dle bilance (B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,0 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181451162 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 645.333 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.051627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294525288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vegetační opevnění na svahy náspu polní cesty, dle bilance B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8/0,15 |  | 645.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 645.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 645.333 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.64533 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596957602
| VV |  | "vegetační opevnění na svahy náspu polní cesty, dle bilance B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8/0,15 |  | 645.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 645.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 38.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856155587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svahy příkopu polní cesty, zjištěno planimetrováním (ACad) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,7 |  | 38.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 645.333 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367571969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozprostření ornice na svahy náspu polní cesty, dle bilance B.STZ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8/0,15 |  | 645.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 645.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3041 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 274315512 | Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 | m3 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762164519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ukončovací práh cesty na koruně hráze, délka * šířka * výška | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,3*1,0 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274351111 | Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné | m2 | 8.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0351 | 0.30186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105929396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bednění ukončovací práh cesty na koruně hráze, délka * výška + šířka * výška, 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((4,0*1,0)+(0,3*1,0)) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01618 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
17 | K | 338171111 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.00468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571316240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dopravní značka upravující přednost P1 1250 mm retroreflexní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 40445602 | výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378232352
19 | M | 40445230 | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922633660
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
20 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m | t | 14.769 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219351071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{63ac7bb7-7f48-4f96-bf5c-e37b8f6f76b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  | 832 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rašovice u Hlasiva |  |  | Datum: | 30. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Projekce rybníky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pavel Janouš |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Micheala Přenosilová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Rašovice u Hlasiva |  |  | Datum: | 30. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Projekce rybníky |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Janouš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Micheala Přenosilová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Rašovice u Hlasiva |  |  | Datum: | 30. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Projekce rybníky |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Janouš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Micheala Přenosilová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -704217599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetocké vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrově, výškově). | [14 empty] | P | 2
2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -448217488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby, stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí | [14 empty] | P | 2
3 | K | 012403000 | Kartografické práce | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1456485432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012403000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zpracování geometrického plánu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "geometrický plán pro zápis vodního díla do KN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 622377398
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby. V elektronické i tištěné verzi v požadovaném počtu paré. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1084315163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentaceveřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla | [14 empty] | P | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -102005061
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana stávajících objektů, ochrana stávající zeleně | [14 empty] | P | 2
7 | K | 913111111.R002 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních, včetně pronájmu a demontáže, včetně vyřízení všech potřebných povolení dle PD po celou dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1463913778
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úúpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření ditčených orgánů -soustavná péče zhotovitele o kvalitní ořechodné značení zabezpečení změny dopravního značení | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1613054930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: součástí položky je zejména: náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC apod.) zařízení provizorních komunikací (lávky, můstky, oplocení) skládky na staveništi zabezpečení staveniště (ohrazení provádených objektů a osvětlení staveniště) kontejnery na odpad Součástí je také: Zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby Zpracování plánu oraganizace výstavby Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotkové ceny této položky. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1387591578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zrušení zařízení stavenostě a uvedení plochy do původního stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -167496162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: geotechnické posouzení násypového tělesa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "součinnost geologa při provádění injektážní stěny a převzetí základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -588718157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti Kontrolní zkouška pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN | [14 empty] | P | 2
12 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1324183334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu planých ČSN | [14 empty] | P | 2
13 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1865332506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu planých ČSN | [14 empty] | P | 2
14 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2035241177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu planých ČSN | [14 empty] | P | 2
15 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 989268623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška nivelační Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu planých ČSN | [14 empty] | P | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2021-PJ-001_01
Stavba: | Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta
Datum: | 30. 11. 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 05 | Polní cesta
F0002 | D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm | m2 | 358.4
| 305,6+52,8 |  | 358.4
| Součet |  | 358.4
Použití figury:
561051111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 300 do 350 mm pl do 1000 m2 | m2 | 358.4
564931511 | Podklad z R-materiálu tl 90 mm | m2 | 358.4
573451112 | Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem | m2 | 358.4
58521130 | cement portlandský CEM I 42,5MPa | t | 10.752

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST